**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.148/2016, vlastní č.1769**

**„ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami*

*dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:*

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**I.1. Zhotovitel: Mavilla s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: **143546**

Sídlo: Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice

IČO: 28465644

DIČ: CZ28465644

Statutární orgán: Ing. Václav Malý, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Malý, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Václav Malý, jednatel

Telefon: xxx xxx xxx

Fax: -

E-mail: xxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

**I.2. Objednatel:** **Město Přeštice**

Se sídlem: Masarykovo nám 107, 334 01

IČO/DIČ: 00257125/CZ00257125

Zastoupený: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. KarelNaxera, starosta města

Tel.: +xxx xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Josef Šlechta, TDI

Tel.: +xxx xxx xxx xxx

E-mail:x.xxxxxx@xxxxx.xx

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

II.2.

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést **dodatečné stavební práce**, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3 k SOD. Tyto dodatečné stavební práce jsou ve změnovém listu č. 2 označeny jako přípočty.

II.3.

Na základě výše uvedené dohody smluvních stran došlo k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce (viz příloha č.1), cena za dílo ujednaná v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo č.148/2016 ze dne 27.4.2016 se navyšuje o částku **519.010,42 Kč** bez DPH s tím, že toto navýšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v aktualizovaném změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3 k SOD. Cena díla za dodatečné stavební práce tak činí:

Cena VCP v Dodatku č.3 celkem bez DPH 519.010,42 **Kč**

DPH 108.992,19**Kč**

Cena VCP v Dodatku č.3celkem vč. DPH  628.002,61 **Kč**

Některé práce oceněné v Soupisu prací, který je součástí SOD č.148/2016 ze dne 27.4.2016, nebyly po dohodě na kontrolních dnech provedeny a nebyly fakturovány. Jedná se o tyto nefakturované **méněpráce**: soupis viz příloha č.3 tohoto Dodatku č.3 k SOD

Cena MPC v Dodatku č.3 celkem bez DPH 105.735,99 **Kč**

DPH 22.204,56**Kč**

Cena MPC v Dodatku č.3 celkem vč. DPH   127.940,55**Kč**

Dofakturovaná cena provedených prací podle SOD činí:

Cena zbylých provedených prací z SOD celkem bez DPH 2 847 673,00 (– 105 736,00 MPC)= 2 741 937 **Kč**

DPH 575 806,77 **Kč**

Cena zbylých provedených prací z SOD celkem vč. DPH 3 317 743,77 **Kč**

Cena zbylých provedených prací dle SOD neproplacených k 14.12.2016 vč.DPH je 3 317 743,77 Kč.

Součet této částky a neprovedených nefakturovaných prací z SOD 127.940,55 Kč včetně DPH vytvoří částku 3 445 684,32 Kč vč.DPH. Součet této částky a již proplacených faktur vytvoří vysoutěženou cenu z SOD 10 624 037,16 Kč včetně DPH.

Dodatkem č.1 k SOD byly nasmlouvané práce navýšeny o vícepráce oceněné částkou 785.087,00 Kč včetně DPH. Dodatkem č.2 byl posunut termín dokončení. Dodatkem č.3 k SOD jsou nasmlouvané práce navýšeny o další vícepráce oceněné částkou 628.002,61 Kč včetně DPH.

Konečná cena díla činí:

Cena **dle SOD** proplacená: (fa 2016025 : 1.736.271,00 Kč + fa 2016037: 143.322,00 Kč + fa 2016038 : 1.389.042,00 Kč + faktura 2016048 : 3.909.718,00 Kč vč.DPH + faktura č.2016061: 3 317 744 Kč vč DPH) činí **10.496.097,-** Kč vč.DPH.

Méněpráce : 105.735,99 Kč bez DPH, tj. 127.940,55 Kč včetně DPH

Vícepráce č.1 dle Dodatku č.1 k SOD: 648.832,-Kč bez DPH, tj. 785.087,00 Kč včetně DPH

Vícepráce č.2 dle Dodatku č.3 k SOD: 519.010,42 Kč, tj. 628.002,61 Kč včetně DPH

Zhotoviteli byla za dílo včetně víceprací zaplacena částka: 9.842.303,-Kč bez DPH, tj. **11.909.187,-Kč** včetně DPH.

***III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ***

III.1.

Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* příloha č. 1 – změnový list č. 2
* příloha č. 2 – aktualizovaný soupis prací
* příloha č. 3 – nefakturované méněpráce

V Přešticích dne 20.12.2016 V Praze dne 20.12.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

..……………………………… ………………………………

Mgr. Karel Naxera, starosta města Ing. Václav Malý, jednatel

Město Přeštice Mavilla s.r.o.