**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/3200/0015**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

**„ÚP Ostrava III – oprava schodů“**

**Článek 1.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel**

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**

Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Zastoupena: ………………………, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických: ………………………, referent Oddělení hospodářské správy v Ostravě

tel.: ………………………

e-mail: ………………………

Bankovní spojení: ………………………

Číslo účtu: ………………………

Kontaktní adresa: Oddělení hospodářské správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3,

 709 00 Ostrava

na straně jedné (dále jen „**objednatel“**

1.2 **Zhotovitel**

Název: OSBAU s. r. o.

Sídlo: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Lutyně

IČO: 02117436

DIČ: CZ02117436

Zastoupena: ………………………- jednatel

Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložka č. 57221.

Osoby oprávněné jednat

* ve věcech smluvních: ………………………- jednatel

 mobil: ………………………; e-mail: ………………………

* ve věcech technických: ………………………*–* funkce stavbyvedoucí

 mobil: ………………………; e-mail: ………………………

 Bankovní spojení: ………………………

Číslo účtu: ………………………

na straně druhé (dále jen **„zhotovitel“**

dále společně také jako **„smluvní strany“**

**Článek 2.**

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 19/3200/0015 „ÚP Ostrava III – oprava schodů“ uzavřené dne 7. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

**Článek 3.**

**ZMĚNA SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ dle odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději
do **12. 8. 2019.**

Termín realizace prodloužen z důvodu překážky na straně objednatele (stavební práce nebylo možno realizovat s ohledem na bezpečnost práce v úředních dnech).

**Článek 4.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne: 16. 7. 2019 |  | V Orlové dne: 16. 7. 2019 |
|  |  |  |
| Česká republika – Generální finanční ředitelství……………………… vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ostravě |  | OSBAU s. r. o.……………………… jednatel společnosti |