# Dodatek č. 3

# ke Smlouvě o dílo

# „Předtisková příprava:  Monografie I.: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna:

# Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy“

# „Předtisková příprava:  Monografie II.:Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti“

O b j e d n a t e l:	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

Se sídlem:	Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČ:	75079950

Zastoupený:	Mgr. Ondřejem Zatloukalem, zástupcem ředitele

Bankovní spojení:	xxxx

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:	Studio Trinity, s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26021, dne 13. 2. 2002

Se sídlem:	Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc - Řepčín

IČ:	26874474

DIČ:	CZ26874474

Zastoupený:	Mgr. Miroslavem Stejskalem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:	  xxx

Bankovní spojení:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2019

I.

Dne 4. 3. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je předtisková příprava publikace:  Monografie I.: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy a Monografie II: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti.

II.

- Smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. Způsob zaplacení ceny – platební podmínky a fakturace bodu 3.2. následovně:

1) částka za předtiskovou přípravu publikace Monografie I.: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Olomoucký biskup a duchovní aristokrat střední Evropy bude zaplacena fakturou o splatnosti 14 dní po doručení objednateli, nejdříve však po 17. 6. 2019. Tato částka činí dle nabídky/kalkulace č. 2019011/N03 275.130 Kč s DPH.

2) částka za předtiskovou přípravu publikace Monografie II: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna: Místa biskupovy paměti bude zaplacena fakturou o splatnosti 14 dní po doručení objednateli, nejdříve však po 26. 8. 2019. Tato částka činí dle nabídky/kalkulace č. 2019011/N05 319.803 Kč s DPH.

- Článek I. Předmět plnění, bod 1.1., písm. c) a d) se nahrazují a nově zní takto:

c)	MONOGRAFIE I V ČESKÉM JAZYCE

předání podkladů k práci: 18. 2. 2019, DTP: 18. 2. 2019 – 5. 4. 2019

Autorské korektury a opravy DTP: 12. 4. 2019 – 23. 7. 2019

MONOGRAFIE II V ČESKÉM JAZYCE

předání podkladů k práci: 18. 2. 2019, DTP: 18. 2. 2019 – 23. 7. 2019

Autorské korektury a opravy DTP: 31. 8. 2019 – 30. 9. 2019

d)	MONOGRAFIE I V ANGLICKÉM JAZYCE

předání podkladů k práci: 17. 3. 2019, DTP: 17. 3. 2019 – 5. 4. 2019

Autorské korektury a opravy DTP: 12. 4. 2019 – 23. 7. 2019

MONOGRAFIE II V ANGLICKÉM JAZYCE

předání podkladů k práci: 18. 2. 2019, DTP: 18. 2. 2019 – 23. 7. 2019

Autorské korektury a opravy DTP: 31. 8. 2019 – 30. 9. 2019

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................			     V Olomouci dne .........................

| …………………………….. za Muzeum umění Olomouc Mgr. Ondřej Zatloukal zástupce ředitele | ………………………………. za Studio Trinity, s.r.o. Mgr. Miroslav Stejskal jednatel společnosti |
| --- | --- |