**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 166/035**

**č. smlouvy objednatele: 711/2016**

**Název díla:**

**ŠP Boletice - rekonstrukce vývaru**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Filip Zvěřina

 tel: 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: AZ SANACE a.s.**

 Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

**IČ:** 25033514

**DIČ:** CZ25033514

**zastoupený:** Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., statutárním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Tomáš Reichelt, prokurista

 Ing. Lukáš Svoboda, prokurista

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel

**stavbyvedoucí:** Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí

**manažer stavby:** Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí

 tel. 724 038 188

e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz

**bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

**číslo účtu:** č.ú. 129211415/0300

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 05.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

 - Ukončení díla: původně 30.11.2016 nově 30.06.2017

**b) Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

 Původní Hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 4 689 210,82 Kč

 Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 1 288 794,23 Kč

 Nová celková smluvní cena bez DPH 5 978 005,05 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20.12.2016 V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Lukáš Svoboda

investiční ředitel prokurista

Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.