|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „ III/15215, III/15216 Pálovice průtah“** |

*Číslo smlouvy objednatele:* 338/2018-KSÚSV

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** se sídlem: **zastoupený:** | **Článek 1****Smluvní strany****Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | tel.: , e-mail: (olksusv.cz |
| technických: Bankovní spojení: | . tel. . e-mail: alksusv.czKomerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb** |
| se sídlem: | Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
| **zastoupený:** |  |
| zapsán v: | živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| technických: |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Č. Účtu; |   |
| IČO: | 04637470 |
| DIČ: | CZ04637470 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen ***.Zhotovitel")***

(společně také jako ***,Smluvní strany"'*** nebo jednotlivě ***,Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla ze strany objednatele.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem: u akce:

**III/15215, HI/15216 Pálovice průtah - část 8**

**V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do: | 60 dnů od předání konceptu dokumentace |
| **se ruší a nahrazuje novým zněním:** |
| Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do: | do 18. 9.2019 |

23. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 338/2018-KSÚSV takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní cena díla bez DPH** | **198.500,00 Kč** |
| **Vícepráce****Nove sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH****DPH 21 %** | **10.000,00 Kč****208.500,00 Kč**43.785,00 Kč |
| **Nově sjednaná cena včetně DPH** | **252.285,00 Kč** |

**2.4.** Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 338/2018 - KSÚSV uzavřené dne 29. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Cenová nabídka na rozšíření projektové dokumentace ze dne 18. 6. 2019

Cenová nabídka na rozšíření projektové dokumentace ze dne 18. 6. 2019

Přílohy:

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: .A.„X.'.....?£ít

V Jihlavě dne: .....l.r,:...PZ.'..20j.9

Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

CENOVÁ NABÍDKA

**PROJEKTOVÉ NÁKLADY**

Akce: **REKONSTRUKCE SILNICE III/15215 V OBCI PÁLOVICE KM 2,030 - 2,140**

SO 101 KOMUNIKACE

Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP bude odevzdána v poctu 6 ks paré + lx digitální odevzdání na CD

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová kalkulace projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP**Vypracování PD SO 101 komunikace | 10 000,- Kč |
| Celkem bez DPHDPH | 10 000,- Kč2 100,- Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | **12 100,- Kč** |

**Cenovou nabídku nelze dělit na jednotlivé samostatné části**

**Podmínky pro plnění projektových prací**

Investor dodá pro zpracování inženýrskogeologický popřípadě i hydrogeologický průzkum s určením třídy těžitelnosti horniny. Bez dodání průzkumu se při návrhu projektové dokumentace uvažuje střídou rozpojitelnosti max. IV a vodním režimem PIU dle TP 170. V přípaďě požadavků investora dojde k zajištění diagnostického průzkum. Cena průzkumu není součásti cen nabídky. Součástí projektové dokumentace nejsou smlouvy o věcných břemenech, popř. o koupi pozemků. Projektant bude spolupracovat při zajišťování smluv týkajících se majetkoprávních vztahů. Dále není součástí PD zpracování samostatné dokumentace případných přeložek neuvedených v cenové nabídce (vedení NN, vodovod, kanalizace, kabely PVSEK atd). V projektové dokumentaci budou pouze návrhy přeložek zapracovány a koordinovány. Cenová nabídka nezahrnuje zpracování Žádosti o dotační titul ani vyřízení územního a stavebního povolení. V případě zájmu bude cenová nabídka na zpracování dotační části řešená samostatně.

Termín dokončení vzhledem knavíšení objemu prací 18. 9. 2019 Nabídku sestavil za společnost VIPA project s.r.o,

Třebíč, 18.6.2019