SMLOUVA O DÍLO č. 31/2016

uzavřená podle §2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. S M L U V N Í   S T R A N Y

1. Zadavatel:        Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

# Pouchovská 153, 500 03  Hradec Králové

# Zastoupený: Ing. Miloslavem   K u l i c h e m, předsedou představenstva

ve věcech technických: Alexandr Eliáš, vedoucí THD

tel.: ███████, email: █████████

IČ:    25267213

DIČ: CZ25267213

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: ██████████

2.   Zhotovitel:       Stavo & Sachs Kukleny  s. r.o.

Honkova 272, 500 02  Hradec Králové

Zastoupená:  p. Lubomírem Košťálem – jednatelem

Oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních je: p. Lubomír Košťál

tel.: █████████, fax: ███████████

- technických je: p. Ivan Macura

tel.: █████████, fax: ███████████

IČ:          25918681

DIČ:  CZ25918681

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: ████████████

Firma zapsána v OR, oddíl C, vložka 14420

vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

email: ████████████

# II.  P Ř E D M Ě T   DÍLA

Zhotovitel se zavazuje k provedení a zadavatel se zavazuje k převzetí a zaplacení odměny za tento předmět díla:

„ Oprava kryté komunikace u nástupiště A na THD “

## III.  P O D K L A D Y   P R O   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A

Práce budou provedeny  dle nabídky v elektronické aukci ze dne 20. 10. 2016 a přiloženého rozpočtu stavebních prací (příloha č. 1 smlouvy), pokynů zadavatele a vzájemné dohody.

## IV. Č A S    P L N Ě N Í

1.  Termín zahájení:      01. 11. 2016

2.  Termín dokončení:   30. 11. 2016

3.  Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho předáním zadavateli bez vad,nedodělků

a v obvyklé kvalitě.

## V.  C E N A     D Í L A

- Smluvní strany sjednávají následující cenu, která bude při fakturaci zvýšena o DPH ve výši dle zákona č. 235/2004Sb. v plném znění

Cena celkem za dílo bez DPH                               ██████████Kč

DPH 21%                                                                 ██████████Kč

Cena celkem včetně DPH 21%                           ██████████Kč

## Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce budou fakturovány dle skutečně provedené práce.

- Vícepráce budou předem vyčíslené a odsouhlasené zadavatelem a řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

VI. F I N A N C O V Á N Í   A   F A K T U R A C E   P R A C Í

1.  Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení:

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených  prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem zadavatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbylých 10% ceny po předání a převzetí dokončeného díla.

- Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací zadavateli, název, sídlo a IČ zadavatele, název, sídlo IČ a DIČ

zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou

faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými

cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez

odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

2.   Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení zadavateli.

VII. P R O V Á D Ě N Í   D Í L A

1.  Provádění díla bude dle čl. II. za podmínek uvedených v e-aukci a pokynů objednatele.

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez právních či jiných vad a v souladu s příslušnými

technickými normami.

3.  Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny platné bezpečnostní, hygienické, požární,

technické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele, bude používat pouze

zařízení schopné bezpečnostního provozu podle výsledku pravidelné kontroly nebo

revize.

4.   Zhotovitel určí způsob ochrany a prevence proti  úrazům a jinému poškození zdraví

osob zúčastněných na stavbě.

5.   Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla  60 měsíců.

Záruka začíná běžet ode dne odevzdání díla bez veškerých vad a nedodělků zadavateli.

6.   Zhotovitel i zadavatel budou svou činnost v průběhu realizace díla koordinovat tak, aby

nevznikly žádné straně provozní problémy a aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku

jejich i třetích osob.

VIII.   P Ř E D Á N Í   D Í L A

K předání díla dojde po jeho dokončení na žádost zhotovitele v místě stavby. Zadavatel převezme dílo nemá-li vady. K předání díla dojde podepsáním zápisu o předání díla.

Zhotovitel dále předá příslušné písemné doklady o použitém materiálu a potvrzení o ekologické likvidaci vzniklého odpadu.

IX. S M L U V N Í   P O K U T Y

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení dodat stavbu ve sjednaném termínu, uhradí              zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za  každý den prodlení.

- Neodstraní-li  zhotovitel  vady  a  drobné  nedodělky  v dohodnutých  lhůtách,  je  povinen

zaplatit  zadavateli  za   každou  vadu  a    každý  den  prodlení  smluvní  pokutu  ve  výši

500,--Kč.

- Za nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní        pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.  O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1.  Zhotovitel má povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu

ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

2.  Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3.  Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích

zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

4.  Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

5.  Zadavatel může vypovědět smlouvu, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti.

6.  Pokud není ve smlouvě ujednáno  jinak,  řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající

Občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti uveřejnit tuto smlouvu

v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv), přičemž se smluvní

strana DPmHK a.s. zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění

způsobem stanoveným tímto zákonem.

8. Smluvní strany se dále dohodly, že podle ustanovení §5, odst. 6 Zákona č. 340/2015 Sb.

jsou obchodním tajemstvím tato data :  nejsou

9. V případě, že se v průběhu plnění stane jedno nebo několik ustanovení této smlouvy

neplatnými, platnost ostatních ustanovení smlouvy nebude dotčena. Neplatné ustanovení

bude nahrazeno dohodou stran takovým ustanovením, které bude v souladu s českým

právním řádem a nejlépe bude vystihovat předešlé neplatné ustanovení nebo jeho část.

10. Měnit nebo doplňovat ujednání smlouvy  je možné jen dodatky,  které musí  mít

písemnou    formu a musí být podepsány  statutárními zástupci.

11. Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží

po jednom výtisku.

V Hradci Králové dne  27. 10. 2016			V Hradci Králové dne 27.10.2016

Za zadavatele:                                                                  Za zhotovitele:

………………………………..			………………………………….

Lubomír   Ko š ť á l			 		    Ing. Miloslav   K u l i c h

jednatel						     předseda představenstva