SMLOUVA O DÍLO č. 2/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

# Smluvní strany

  - objednatel:

Obchodní jméno:	Město Sušice

Se sídlem:				Náměstí  Svobody 138, 342 01 Sušice

Zástupce pro jednání smluvní:  		Bc. Petr Mottl, starosta města

Zástupce pro jednání technické:  	Ing. Kateřina Ronová, investiční technik

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č.ú.  					5070462/0800

IČ:     00256129				DIČ:  CZ00256129

  - zhotovitel:

Obchodní jméno:				Ing. Zdeněk Bláha

Se sídlem:					Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov

Zástupce pro jednání smluvní a technické:  Ing. Zdeněk Bláha

Bankovní spojení:				Fio banka, a.s., pobočka Plzeň,

č.ú.  					2600380472/2010

IČO:					113 75701

DIČ: 					CZ 530820066

# Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit práce, jejichž výsledkem bude projekt dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – projektová dokumentace“ se zajištěním níže uvedených potřebných podkladů a inženýrské činnosti.

  - Přípravné práce

    - Tachymetrické zaměření lokality

  - Projektové práce

    - Vypracování projektu pro územní rozhodnutí stavby (DUR)

    - Vypracování projektu pro stavební povolení (PDSP) v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby (PDPS), včetně požárního posouzení stavby a dopravně inženýrského opatření. PDSP bude v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace dle vyhl. Č. 169/2016 Sb.)

2.3	Inženýrská činnost

    - Projednání DUR a zajištění vydání územního rozhodnutí

    - Projednání PDSP a zajištění vydání stavebního povolení a povolení odstranění vodního díla (septiků).

# Doba plnění

Jsou dohodnuty následující postupové a konečné termíny:

- Přípravné práce 								28. 2. 2017

- Návrh technického řešení DUR						31. 3. 2017

- Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí		31. 5. 2017

- Vydání územního rozhodnutí – předpoklad					31. 8. 2017

- Návrh technického řešení PDSP						30. 9. 2017

- Projednání PDSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení		30. 11. 2017

- Dopracování Realizační projektová dokumentace PDPS vč. rozpočtu a výkazu výměr 	31. 1. 2018

- Vydání stavebního povolení a povolení odstranění vodního díla – předpoklad	28. 2. 2018

Výše uvedené postupové termíny a konečný termín platí za předpokladu, že smlouva bude uzavřená do 15. 1. 2017. Pokud bude uzavřená později, bude o stejnou dobu prodloužené výše uvedené termíny.

# Cena

    - Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena nabídkou, která byla přijatá dne 12. 12. 2016. Celková smluvní cena činí 303.000,- Kč (plus DPH v zákonné výši).

  - Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Požadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto prací. Jednotková cena prací bude převzata z nabídky projektanta ze dne 12. 12. 2016. Pokud nebude druh prací v nabídce obsažený, budou požadované práce oceněny podle ceníku projektových a inženýrských činností UNIKA 2015.

# Platební podmínky

  - Podkladem pro vystavení faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí částí díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínu předání jednotlivých částí díla:

- plnění dle bodu 2.1, 2.2.1 a 2.3.1	termín 31. 8. 2017 	částka 118 000,- Kč, resp. 142 780,- Kč včetně DPH

- plnění dle bodu 2.2.2 a 2.3.2		termín 28. 2. 2018 	částka 185 000,- Kč, resp. 223 850,- Kč včetně DPH

  - V ceně nejsou obsažené správní poplatky pro vydání UR, SP a Povolení odstranění vodního díla. Tyto poplatky zaplatí objednatel. Pokud je uhradí zhotovitel, pak tuto částku přefakturuje.

  - Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- fakturovanou sumu (s uvedením výše DPH)

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby

  - V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednavateli.

  - Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.

# Záruka za jakost projektové dokumentace

  - Odpovědnost za vady díla:

    - Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

    - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

  - Délka záruční lhůty:

    - Záruční lhůta na projektovou dokumentaci ani jiné činnosti Zhotovitele se nesjednává.

    - Záruční lhůta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen záruku za čitelnost zhotoveného projektu, což není nutné.  V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.

  - Podmínky odstranění zjištěných Vad:

    - Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

    - Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

    - Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

    - O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

# Smluvní pokuty

  - Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení zapříčiněným zhotovitelem z částky uvedené v čl. 4 smlouvy.

  - Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení dohodnuté splátky, který překročí 30 dnů po dohodnutém termínu úhrady.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 2. této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

  - Výtisk č. 1 - 6 projektu DUR a PDSP bude osvědčen autorizovanou osobou. PDSP bude obsahovat výkaz výměr.

  - Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektovou dokumentaci v rámci dohodnuté ceny v 6 výtiscích a 1 x v digitální formě (DWG + PDF + excel). Zhotovitel dále předá ve 2 výtiscích kontrolní rozpočet.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zastupování pro zajištění podkladů dle bodu 2.1 a pro inženýrskou činnost dle bodu 2.3.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku s případnými dalšími předpisy k němu vydanými.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že smlouva bude veřejně přístupná.

  - Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 12.12.2016 usnesením č. 757.

V Sušici dne  15.12.2016					V Chotíkově dne 19.12.2016

Objednatel:							Zhotovitel:

………………………………………………..				……………………………………………..

Bc. Petr Mottl					   	          Ing. Zdeněk Bláha

starosta města