**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004032

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0601

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 Název související veřejné zakázky:

**I/27 Klatovy, most ev.č. 27-094, výměna elastomerových ložisek -**

**DSP+IČ PDPS AD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek”):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

generální ředitelx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

Dodatkem č. 1 se z důvodu zvýšené pracnosti PD DSP za účelem nalezení optimální varianty technického řešení výměny elastomerových ložisek upravuje původní termín plnění akce.

Na základě výše uvedeného se ruší čl. 5. odst. 5.1. Lhůty plnění, který zněl:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 30.4.2019.

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.6.2019.

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.8.2019.

5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do

30.9.2019

5. 1.5 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

a nahrazuje se novým zněním čl. 5. odst. 5.1 Lhůty plnění s následujícím obsahem:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.8.2019.

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.9.2019.

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.11.2019.

5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby čistopis: Nejpozději do

31.12.2019

5.1.5 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
3. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Plzni dne 18-07-2019 V Praze dne 17-07-2019