**Dodatek č. 1**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004034 Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0592-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16978.2227 Název související veřejné zakázky:

**I/26 Sulkov, most ev.č.26-019 bol, 26-019 b.2 - DSP, IČ k SP, PDPS, AD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxyxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

# (dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen

„Smluvní strana”)

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

Dodatkem č. 1 se z důvodu absence archivní dokumentace a problémů se zajištěním průběhu inženýrských sítí upravuje termín plnění akce.

Na základě výše uvedeného se ruší čl. 5. odst. 5.1. Lhůty plnění, který zněl:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept: 06/2019

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 08/2019

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: 11/2019

5.1.4. Dokumentace PDPS — koncept : 04/2020

5.1.5. Dokumentace PDPS — čistopis : 06/2020

5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

a nahrazuje se novým zněním čl. 5. odst. 5.1 Lhůty plnění s následujícím obsahem:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept: 09/2019

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 11/2019

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: 01/2020

5.1.4 Dokumentace PDPS — koncept : 06/2020

5.1.5 Dokumentace PDPS — čistopis : 08/2020

5.1.6 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
4. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Plzni dne 18.7.2019 V Praze dne 17-07-2019