**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004052

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-1-23 ph

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 Název související veřejné zakázky:

# **Revize orientačního značení v Plzni — studie**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 xxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **DISK, s.r.o.**

se sídlem Menšíkova 10, 160 00 Praha 6

IČO: 61065579

DIČ: CZ61065579

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxx

 (dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

Na základě vzájemné dohody se mění následující příslušné údaje takto:

Článek 5. Lhůty plnění

Čl. 5.1.1. Technická studie — koncept — do 30. 10. 2019 Čl. 5.1.2. Technická studie — čistopis — do 30. 11. 2019

Odůvodnění změny termínu:

Důvodem pro změnu termínu je požadavek orgánů města Plzeň na vypracování návrhů návěstí před křižovatkou ve variantách, resp. zpracování variant pro výhledové stavby městského okruhu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva poskytovatel.

V Plzni dne 18-07-2019 V Praze dne 15-07-2019

Za Objednatele: Za Poskytovatele: