DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.: 157/2019

dle ust. § 2586 an. OZ  
Účastníci

Zoologická zahrada Liberec, p. o., IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651, Lidové sady 425/1

Zastoupena MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem organizace  
(dále jen objednatel)  
a

Memory Crystal s.r.o., IČ: 287 38 063, se sídlem Dubice 32,470  
01 Česká Lípa, zastoupena Daliborem Novákem, jednatelem  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě č. 157/2019, uzavřené dne 29. 3. 2019

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je snížení kupní ceny díla - Strom Biodiverzity, dále jen EIWA.
2. V rozpočtu na vývoj a výrobu díla, kalkulovaném před uzavřením smlouvy o dílo, byly kalkulovány  
   náklady na speciálně vyvíjené hardwarové vybavení stromu EIWA. V průběhu vývoje díla bylo nalezeno  
   jiné, vhodnější technologické řešení, s nižšími pořizovacími náklady.
3. Na základě výše popsaných důvodů se účastníci smlouvy dohodli na snížení ceny díla. Konečná cena díla  
   byla stanovena na částku 890 000,- Kč bez DPH, 1 076 900,- Kč včetně DPH, slovy.
4. Účastníci smlouvy se dohodli na nových platebních podmínkách viz odstavec 1.5 tohoto dodatku. Ostatní  
   ustanovení smlouvy, vyjma odstavce 6.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem smlouvy nemění.
5. Účastníci sjednali, že zhotovitel uhradí objednateli cenu díla ve třech jednotlivých platbách.
6. zálohu na výrobu jednotlivých komponentů díla ve výši 495.000,- Kč bez DPH, 598.950,- Kč  
   včetně DPH do 5 dnů od podpisu smlouvy, na bankovní účet zhotovitele vedený u xxx, číslo účtu: xxx. Pro platbu zálohy vystaví zhotovitel fakturu.
7. další platba do výše 90% sjednané ceny díla pro první etapu, je splatná před zahájením montáže díla  
   nejpozději do 22. 7. 2019 ve výši 306 000,- Kč bez DPH, 370 260,- včetně DPH,

na bankovní účet zhotovitele vedený u xxx, číslo účtu: xxx. Pro platbu zálohy  
vystaví zhotovitel fakturu.

1. doplatek do výše 100% sjednané ceny díla, ve výši 89 000,- bez DPH, 107 690,- Kč včetně DPH je  
   splatný nejpozději do 14 dnů ode dne předání díla objednateli, na bankovní účet zhotovitele vedený u  
   xxx, číslo účtu: xxx. Pro platbu vystaví zhotovitel fakturu.
2. Termín dodání upravené verze stromu EIWA byl dohodnut na 31. 7. 2019.

V dne

Objednatel

Zhotovitel