Smlouva o dílo č. 16z0450

Zhotovitel:

MANUS Prostějov, spol. s r.o.

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 87  Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106

Zastoupená: Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti

IČ: 47900440

DIČ: CZ47900440

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č.ú. 15304701/0100

Tel.: 582 360558, fax: 582 301244

Objednatel:

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb

Zastoupená: Mgr. Miloslavou Hartmannovou, ředitelkou školy

IČ: 709 872 38

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 8933331/0100

Tel.: 608 510 872

I.

# Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní opravu plošiny CPM 300 včetně dopravy na místo.

Tato oprava spočívá ve výměně ovládání a pojezdové části,  včetně dopravy na místo  -  B. Neumanna 12, Cheb, vyráběné dle prohlášení o shodě inspekčního certifikátu e.č. 07.865.724, vydaného dne 19. března 2015 TÜV CZ s.r.o., na základě projektové dokumentace č. 16z0450 a cenové nabídky č. 508/2016 dle pozdější úpravy.

Součástí díla je: zpracování projektové dokumentace č. 16z0450 k výměně části plošiny typu CPM 300, úprava stávající pojezdové dráhy zařízení (zrušení troleje a její nahrazení dobíjecími stanicemi), doprava na místo montáže, montáž části plošiny typu CPM 300 v provedení dle dohody, demontáž a ekologická likvidace stávající pojezdové části, připojení plošiny na stávající elektrický přívod, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, protokolu o zkoušce elektrických částí výrobku a proškolení obsluhy.

Místo plnění: Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

II.

Čas plnění

Dodávka vyrobené části plošiny typu CPM 300 v provedení dle projektové dokumentace č. 16z0450 a její montáž            v místě plnění bude realizováno do 31. prosince 2016.

Lhůty pro dokončení díla se prodlužují o dobu, po kterou trvá:

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu, montážní nepřipravenost apod.)

- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla u venkovní realizace (mráz, déšť)

- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započetím stavby možno

zjistit

Doba k dokončení díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení, pokud zhotovitel nepožaduje termín jiný.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

III.

Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána dohodou a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za dílo 214.000,-Kč plus 21% DPH     ve výši 44.940,- Kč. Celková cena díla, včetně DPH, činí částku 258.940,- Kč.

IV.

# Platební podmínky

1/ Před dodáním zařízení na místo montáže bude objednatelem uhrazena záloha ve výši 50% z celkové ceny díla,   tj. 129.470,-Kč.

V případě nezaplacení zálohy ve sjednané výši a ve sjednaném čase vzniká zhotoviteli právo od smlouvy odstoupit.

2/ Zhotoviteli vzniká právo na úplné zaplacení díla a je oprávněn k vystavení konečné faktury, úplného daňového dokladu dnem, kdy bude dílo provedeno v místě plnění.

3/ Na zbývající část ceny díla bude vystaven úplný daňový doklad, konečná faktura, se splatností 21 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

V.

# Další ujednání

1/ Objednatel se zavazuje předat část objektu, v němž má být plošina instalována a zajistit zhotoviteli montážní připravenost zhotoviteli ve stavu způsobilém k zahájení prací dle požadavků projektu č. 16z0450, nejpozději však       v den zahájení montáže plošiny.

2/ Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení s platbou.

3/ Pro případ prodlení zhotovitele s plněním závazku z této smlouvy tak, jak je popsán v předmětu smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

4/ Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady vykonaných prací a použitého materiálu, dle jejich výše ke dni, v němž bylo doručeno zhotoviteli odstoupení od smlouvy, pokud nedojde k odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění smlouvy na straně zhotovitele.

5/ Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem, kdy sjednaná cena díla bude v plné výši uhrazena na účet zhotovitele.

6/ Záruka na dílo se poskytuje v délce 24 měsíců na celou zakázku, a to ode dne předání díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Po uplynutí záruční doby poskytujeme pozáruční placený servis v případě poruchy zařízení na základě písemné objednávky.

7/ V případě, že plošina nebude užívána přímo objednatelem, zavazuje se objednatel k písemnému smluvnímu závazku s dalším uživatelem o závazném dodržování obsahu záručních listů, návodu k použití a technických podmínek, předaných objednateli zhotovitelem.

Pokud objednatel tento svůj závazek nesplní, na případné vady předmětu plnění se pohlíží jako na vady způsobené vnějšími událostmi, které nezpůsobil zhotovitel.

8/ Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Za zhotovitele:			 				Za objednatele:

Ing. Aleš Matušů 						Mgr. Miloslava Hartmannová

V Prostějově dne ……………					V Chebu dne ……………

…….…..………………..…........			            …..……..………………….…………