ev. č. 179/19/15

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích - část 1 – Stavební úpravy kobek č. 2 a 4 – Rašínovo nábřeží, ev.č. 232/18/15**

*uzavřená dne 16.4.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „****Smlouva****“)*

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva, Mgr. Jan Bouška místopředseda představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Zhotovitel:**

**AVE-servis, spol. s r.o.**

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 60875585

DIČ: CZ60875585

zapsaný v  u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C vl. 4175

zastoupený: Leo Lappym, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**Preambule**

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, zejména se jedná o nezbytné rozšíření či drobné úpravy plnění předmětu smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci upraveného rozsahu, bourání, zemních prací, základové desky a skladby podlah vzhledem k odhalení skutečného stavu původních konstrukcí během realizace prací, změna rozsahu a skladby omítek vzhledem k odhalenému stavu zdiva a požadavkům autorského dozoru (Ing.arch. Petr Janda) a dále doplnění vnitřních potrubních rozvodů včetně umístění jímek a provedení nezbytné připravenosti vnitřní elektroinstalace na navazující činnosti.

Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. víceprací.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**občanský zákoník**“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „**ZL**“) takto:

* 1. Změna závazku v rozsahu ZL (č. 1 až 8) pro kobky č. 2 a 4. Důvodem této změny je realizace víceprací v kobkách č. 2 a 4 v následujícím rozsahu:
* zemní práce v souvislosti s úpravou základových poměrů v kobkách č. 2 a 4 – cena **46.038,01 Kč bez DPH;**
* úprava rozsahu a způsobu provedení základových konstrukcí v souvislosti s požadavkem umístění čerpacích jímek v prostoru kobky č. 2 - cena **7.324,80 Kč bez DPH;**
* provedení izolace zdiva v souvislosti se skutečně odhaleným stavem zděných konstrukcí v kobce č. 2 - cena **58.266,- Kč bez DPH;**
* úprava a doplnění podkladních vrstev a vyrovnávacích vrstev v souvislosti s požadavkem umístění čerpacích jímek v kobkách č. 2 a 4 – cena **5.755,39 Kč bez DPH**
* úprava rozsahu ostatních konstrukcí a bourání – cena **48.991,90 Kč bez DPH;**
* provedení úpravy trubního vedení, a to nákupem a umístěním stavebních částí čerpacích jímek v kobkách č. 2 a 4 - cena **204.000,- Kč bez DPH;**
* úprava rozsahu likvidace suti a vnitrostaveništní dopravy v souvislosti se zvýšeným objemem bouracích prací v kobkách č. 2 a 4 – cena **1.605,27 Kč bez DPH;**
* provedení úprav na vedení elektroinstalace včetně přepojení a instalace rozváděcích skříní v souvislosti s navazujícími činnostmi v kobkách č. 2 a 4 – cena **448.004,- Kč bez DPH;**

Absolutní hodnota kladných změn činí 819.985,37 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze smlouvy **v rozsahu ZL č. 1 až 8 pro realizaci úprav kobek č. 2 a 4** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných změn **činí 819.985,37 Kč bez DPH.**

Oceněný přehled změnových listů ZL č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

* 1. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 činí **819.985,37 Kč bez DPH**.

AIV. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a výslednou částkou za vícepráce práce dle přehledu odsouhlasených ZL č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 a to ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení finančního rozsahu** | **Celková cena bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Celková cena včetně DPH** |
| Dle SoD | 2.797.378,77 | 587.449,54 | 3.384.828,31 |
| navýšení dle změnových listů č. 1 až 8 | 819.985,37 | 172.196,92 | 992.182,29 |
| dle dodatku č. 1 | 3.617.364,14 | 759.646,46 | 4.377.010,60 |

**B**

* 1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace dochází z důvodu přerušení prací na díle a následném dokončení díla v rozsahu specifikovaným tímto dodatkem.
  2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli do 31.7. 2019.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, jenž tvoří přílohu č. 5 Smlouvy. Dosavadní Příloha č. 5 se nahrazuje novou Přílohou č. 5.

**C**

C.I. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

C.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

CIII. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

C.III. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.

C.IV Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

C.V Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

C.VI. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

C.VII. Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – přehled Změnových listů stavby - pro kobky č. 2 a 4 (ZL č. 1 až 8)

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………..

…………………………………… ………………………………………

Filip Veselý Leo Lappy

předseda představenstva jednatel

……………………………………

Mgr. Jan Bouška

místopředseda představenstva