DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. 7-2013-504202 ze dne 17. 6. 2013 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území **Chalupy** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | +420 727 956 737 |
| **E-mail :** | domazlice.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o. |
| **Sídlo:** | Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| **Zastoupen:** | Martin Závrský, jednatel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **IČO:** | 27493989 |
| **DIČ:** | CZ27493989 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Předmět dodatku č. 7
	1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202, která je vyvolána snížením počtu MJ u FC 3.1. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 18. 7. 2019 č. j. SPU 284674/2019.

Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizace se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 256 ha, tj. 256 MJ na 15 ha, tj. 15 MJ, tedy o 241 ha, tj. 241 MJ méně.

Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1 činila 153.600 Kč bez DPH a nově bude činit 9.000 Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb tedy činí 144.600 Kč bez DPH.

* 1. V souladu s ustanovením Článku VII., bodu 2 smlouvy se mění článek VII. „ Cena za provedení díla“ tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, bod 1 takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 360 790 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 343 040 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 61 400 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **765 230 Kč** |
| DPH v Kč | 160 698 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **925 928 Kč** |

* 1. Příloha č. 1 SOD č. 7-2013-504202 „Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ucelená část, fakturační celek | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín plnění  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 265 | **160**  | 42 400  | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 265 | **30**  | 7 950  | 30.04.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 265 | **90**  | 23 850  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 265 | **400**  | 106 000  | 30.04.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 91 | **720**  | 65 520 | 31.01.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | \*\*\*\*\* | **\*\*\*\*\*** | \*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | ha | 7 | **9 490**  | 66 430 | 31.01.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 256 | **190**  | 48 640  | 31.08.2015 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH** | **360 790**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 256 | **950**  | 243 200  | 30.11.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 256 | **390**  | 99 840  | 30.04.2017 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH** | **343 040**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | Termín plnění v měsícíchpočínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | **15** | **600**  | **9 000**  | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 262 | **200**  | 52 400  | 3 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **v Kč** **bez DPH** | **61 400**  |
| **Rekapitulace** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 360 790 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 343 040 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 61 400 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **765 230 Kč** |
| DPH v Kč | 160 698 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **925 928 Kč** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
	3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	4. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy

V Domažlicích dne 19.07.2019 V Ledeči nad Sázavou dne 19.07.2019

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

Ing. Jan Kaiser Martin Závrský

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.