**DODATEK Č. 2 ke**

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003829

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18W22 021

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16978 Název související veřejné zakázky:

**I/26 Kyšice, sanace hrbů - DSP/PDPS**

ze dne 31.7.2018

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednat“)

a

1. **Woring s.r.o.**

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

**Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:**

Zdůvodnění dodatku:

Na základě vyjádření správců inženýrských sítí bylo zjištěno, že ve středním dělícím pásu se nachází sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. S ohledem na rozsah prováděných stavebních prací bude nutné vyřešit ochranu a případnou přeložku vedení. Na základě požadavku správce byla přednostně prověřena jeho přeložka mimo vozovku v rámci silničního pozemku tak, aby budoucí oprava nevyžadovala manipulaci s vedením, které není ve vlastnictví ŘSD ČR. Teprve začátkem měsíce července letošního roku byla ze strany CETIN navržena a schválena trasa přeložky sdělovacího kabelu. V prostoru přeložky bude nutné dopracovat dendrologický průzkum, a to zejména v oblasti, kde vybíháme s původního kácení pro oplocení. Do projektové dokumentace bude dále doplněna oprava pravých větví ve směru od D5 MÚK Ejpovice a MÚK Kyšice.

Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:

Původní termíny dle dodatku č. 1 .

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.01.2019.

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 31.07.2019.

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.07.2019.

5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby — PDPS — koncept:

Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.

5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby — čistopis:

Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové upravené termíny:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.01.2019.

Rozšíření DSP — koncept + DŮR na přel. kabelu CETIN : Nejpozději do 31.05.2019

Podání žádosti o ÚR na přel. kabelu CETIN : Nejpozději do 3 1.07.2019 Rozšíření DSP — čistopis: Nejpozději do 30.10.2019

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.10.2019.

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.10.2019.

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne 19-07-2019

Za objednatele: Za zhotovitele: