# Dodatek č. 1 NPÚ[-450/48759/2019](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=48759&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001339161)

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/79559/2018

**číslo zhotovitele: -**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,**

zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro věci technické**:**  **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro PO a BOZP: **xxxxxxxxxxxxxx**

Osoba stavebního dozoru: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Koordinátor BOZP: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** obchodní firma **FB LODŽIE s.r.o**.

se sídlem **Musilova 1638/9, Brno 614 00**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 66819

IČ: **29223041** DIČ: **CZ29223041**

Zastoupena: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“**) na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SZ Valtice – konírna západního předzámčí – obnova střechy**“.

2.2 Po prozkoumání skutečného stavu skrytých konstrukcí došlo k upřesnění, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci. Skutečný stav byl skrytý a nebylo možné ho před zahájením akce ověřit. Práce jsou nepředvídatelné a jsou v souladu se zadávací dokumentací stavby pro výběr zhotovitele. Rozsah prací je patrný z rozpočtu.

Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.

2.3 Zhotovitel předložil dne 10. 6. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. **Cena méně prací je vyčíslena na částku 66.115,25 Kč bez DPH, tj. 79.999, 54 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 42.560,- Kč bez DPH, tj. 51.497,60 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav jednotlivých konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem - 23.555,25 Kč bez DPH, tedy - 0,45 % z ceny díla.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méně prací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena na částku **5.225.734,75 Kč bez DPH, tj. 6.323.139,05 Kč s DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 25. 6. 2019 V Brně dne 14. 6. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

**Ing. Petr Šubík xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

ředitel jednatel