Dodatek č. 1

Ke smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Zhodnoceni rizika svahových nestabilit v pilotním území“ uzavřenou dne 20.10.2014 mezi

Objednatelem:

**Česká geologická služba**

Klárov 131 /3

118 21 - Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Bankovní spojeni:

DIČ: CZ 00025798

IČ: 00025798

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitelem:

**WATRAD, spol. s r. o.**

S. K. Neumanna 1316

532 07 Pardubice

zastoupený: Mgr. Jana Michalková

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 24868

IČ: 475 41 253

DIČ: CZ47541253

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

Společně též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

1. **Základní ustanovení**
2. Ve schváleném nabídkovém projektu je uvedeno, že „… práce budou realizovány formou klasického terénního mapování bez použití strojní techniky“.
3. V průběhu realizace projektu vyvstal na straně příjemce pomoci, kterou je NEA Gruzie, požadavek na předání know-how odběru vzorků zemin z území svahových nestabilit za použití vrtné soupravy a odebrané vzorky využít při interpretaci terénního mapování.
4. Vrtnou soupravu poskytne a zajistí na vlastní náklady příjemce pomoci NEA Gruzie.
5. **Předmět dodatku smlouvy**
6. Zhotovitel zajistí popis vrtného jádra ze dvou realizovaných vrtů na lokalitě Bazaleti uskladněného u vrtné firmy a odebere 3 ks vrtného jádra k laboratorním analýzám. Následně může být vrtné jádro skartováno.
7. Vzorky budou odebrány a zabaleny tak, aby v neporušené formě mohly být předány k laboratornímu měření.
8. Výsledkem laboratorních zkoušek budou hodnoty potřebné k vytvoření matematického geotechnického modelu a charakterizující geomechanické vlastnosti zkoumaného sesuvu.
9. **Cena vícenákladů**
10. Cena za realizaci dodatečných prací uvedených v bodě II činí 130 000,00 Kč (včetně DPH).
11. **Doba plnění**

1) Dodatečné práce uvedené v bodě II tohoto dodatku budou realizovány nejpozději do 30. listopadu 2017

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní smluvní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je nabídka z 3.10.2016.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Smluvní strany s obsahem dodatku souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Praze 4.10.2016 V Pardubicích 4.10.2016

……………………………….. …………………………….

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. Mgr. Jana Michálková