Dodatek č.1 
smlouva o dílo

č. smlouvy o dílo  2018/19
čl. 1. Smluvní strany  
1.1 Objednatel:

Město Vrchlabí

zastoupený:    

Ing. Janem Sobotkou, starostou města

sídlo:          

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČ:               

00278 475    DIČ:  CZ 00278 475

bankovní spojení: 
 .
číslo účtu:             
 
1.2. Zpracovatel:     CENTROPROJEKT GROUP a.s.



sídlo: 

Štefánkova 167, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd.B, vložka 6873
zastoupený:      Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
         telefon: 

573 038 200
        IČ:
01643541
 DIČ: CZ01643541
         bankovní spojení:

číslo účtu: 


uzavírají spolu  tento dodatek č. 1  shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 
1) 
V článku 2. Předmět díla se za odstavec 3) vkládá odstavec 3a) tohoto znění:

3a) 

Zhotovitel se zavazuje  vypracovat projektovou dokumentaci  pro provedení stavby  (DPS) dle odstavce 3) tohoto článku smlouvy  odděleně ve dvou etapách.

I.etapa  zahrnuje:
SO 101  Příprava území –   dílčí, vše jenom pro SO 103 Páteřní komunikace, SO 103.1 Chodník podél páteřní komunikace, SO 105 Parkovací plochy , SO 104 - most
SO 103 Páteřní komunikace   vč.     103.1  Chodník podél páteřní komunikace 

SO 104 Parková obslužná komunikace a most – dílčí - most

SO  105 Parkovací plochy 


SO 108  HTÚ, ČTÚ, SÚ   vč. 108.1 Hrubé terénní úpravy, 108.2 Čisté terénní úpravy, 108.3 Sadové úpravy –  dílčí - vše jenom pro SO 103 Páteřní komunikace, SO 103.1 Chodník

podél páteřní komunikace, SO 105 Parkovací plochy
Inženýrské objekty:

IO 107  Venkovní osvětlení páteřní komunikace a předprostoru bazénu – dílčí – kolem páteřní komunikace
II. etapa  zahrnuje:
Stavební objekty:

SO 101  Příprava území -   dílčí – pro stavební objekty realizované v II. etapě
SO 102 Krytý plavecký  bazén 

SO 104 Parková obslužná komunikace a most - dílčí – nezahrnuje most
SO  106  Zpevněné plochy před bazénem a opěrná zeď

SO 107  Vybavení prostoru před bazénem  vč. 107.1  Mobiliář a hrací prvky,  107.2 Vodní prvek

SO 108  HTÚ, ČTÚ, SÚ   vč. 108.1 Hrubé terénní úpravy, 108.2 Čisté terénní úpravy, 108.3 Sadové úpravy  -   dílčí – pro stavební objekty realizované v II. etapě

SO 109  Oplocení 

Inženýrské objekty:

IO 102  STL Plynovod a  Přípojka STL plynu

IO 103.1  Přípojka splaškové kanalizace a  103.2 Veřejná splašková kanalizace 

IO 104  Přípojka dešťové jednotné kanalizace vč. retence

IO 105 Přípojka vodovodu a 105.1 Napojení vodovodu

IO 106 Přípojka NN  ( vč. vnitřních rozvodů)

IO 107  Venkovní osvětlení páteřní komunikace a předprostoru bazénu - dílčí – pro stavební objekty realizované v II. etapě

Provozní objekty:

PS 101 Bazénová technologie

PS 102 Nerezové bazény

PS 103 Venkovní tobogan a bazénové atrakce

PS 104 Kogenerační jednotka

PS 105 Plynové kondenzační kotle

PS 106 Tepelná čerpadla

PS 107  Trafostanice

PS 108 Vzduchotechnika vč.   108.1 Vzduchotechnika bazénů s rekuperací a  108.2 Odvětrávání zbývajících prostor bez rekuperace

PS 109 Výtahy

PS 110 Interiér ( vybavení vstupní haly a haly plaveckého bazénu)

PS 111 Vybavení bufetu 

2)  

S ohledem na  rozdělení DPS na dvě etapy se mění ujednání o termínu plnění díla uvedené v Článku 4.odstavec 4.2 týkající se DPS takto:
DPS – I. etapa
	Čistopis  DPS 
	Do 31.10.2019  


DPS – II. etapa
	Čistopis  DPS 
	Do 160 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele ( předpokládá se, že věc bude projednána v ZM konaném v září 2019) 


3) 
a) Důvodem rozdělení DPS je podstatné navýšení rozpočtové ceny Stavby zjištěné v rámci zpracování DSP. Objednatel proto zvažuje další postup při realizaci Stavby, zejména pak i  možnost jejího rozdělení na shora uvedené etapy.  Součástí těchto úvah je i možnost, že Objednatel zatím nebude pořizovat  DPS pro II. etapu Stavby vůbec.   

b) Zhotovitel bere shora uvedenou skutečnost na vědomí a souhlasí s ní s tím, že je vázán podmínkami této smlouvy pouze v případě, že  výzva  k dodání II. etapy DPS  mu bude doručena nejdéle do 31.12.2019. 
c) Po uplynutí shora uvedené lhůty  vzájemná práva a závazky smluvních stran týkající se dodání DPS – II. etapa  zanikají  bez nároku kterékoliv strany na  úhradu nákladů spojených  s touto skutečností, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4)  

Z důvodů vzniku vícenákladů Zhotovitele spojených s povinností členit  DPS Stavby na dvě etapy se smluvní strany dohodly  na nahrazení ujednání o ceně DPS uvedené v bodě 5.1.5. shora uvedené smlouvy o dílo takto: 
5.1.5.1.    DPS -   I. etapa ……….………………………………………380.000,00Kč bez DPH
5.1.5.2.    DPS  - II. Etapa ……………………………………….……1.537.500,00 Kč bez DPH

5) 

Pro právní jistotu obou smluvních stran  se rekapituluje ujednání o ceně díla  po zohlednění obsahu tohoto dodatku shora uvedené smlouvy takto:  

Cena celkem 






            3.644.000,00  Kč bez DPH

DPH                                                                                    

    765.240,00  Kč
Cena celkem 
s DPH





            4.409.240,00  Kč s  DPH

Z toho 












5.1.3.  DSP……………………………………………………………1.322.500,00  Kč bez DPH

5.1.4.  pravomocné povolení stavby…………………………………..89.000,00  Kč bez DPH

5.1.5.1.    DPS …I. etapa ……….…………………………………….380.000,00  Kč bez DPH

5.1.5.2.    DPS II. Etapa ………………………………………….…1.537.500,00  Kč bez DPH

   5.1.6.  Autorský dozor projektanta…450,00 .Kč/hod   .400 hod… 180.000,00  Kč bez DPH

5.1.7. Technická   pomoc projektanta 450,00 Kč/hod…300 hod…135.000,00  Kč bez DPH

6) 

a) Změna závazku  obsažená v tomto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo  se sjednává v režimu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy bez povinnosti  nového zadávacího řízení. 

b) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

c) Tento dodatek  se uzavírá ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu. 

d) Práva a povinnosti smluvních stran nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Ve Vrchlabí dne:
22.7.2019



Ve Zlíně   dne: 15.7.2019
Objednatel:





Zhotovitel:
      ……………………………




…………………………….

      Ing. Jan Sobotka





Ing. Martin Drotár
      starosta města





místopředseda představenstva
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