Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:	TEDOS Mikulov s.r.o.

Republikánské obrany  1584/1

Mikulov 692 01

IČ:26949962

DIČ:CZ26949962

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:    Pavel Pinďák

se sídlem  Perná 279, 691 86   Perná

zastoupená xxxxxxxxxx

IČ: 13058738

DIČ: CZ6605120753

veden Živnostenským úřadem Mikulov

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: Oprava střechy na adrese Brněnská 1, Mikulov dvorní část, dle přiloženého položkového rozpočtu.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené a ukončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

- Doba plnění

- Termín provedení  díla byl dohodnut takto:

zahájení : 29.7.2019

ukončení a předání: 30.8.2019

2.   V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, nebo nepředvídatelného zásahu vyšší  moci se  termín předání posouvá o dobu trvání přerušení prací odpovídající nepříznivým podmínkám. 
Přerušení prací musí být zaznamenáno zhotovitelem ve stavebním deníku, spolu se souhlasným stanoviskem objednatele. Jinak je posunutí termínů neplatné. 
Pozdní úhrada zálohy je  důvodem k posunutí termínu předání díla o dobu pozdní úhrady.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena díla činí 	199.533,-Kč bez DPH a je stanovena dle položkového rozpočtu , který zpracoval zhotovitel dle předané projektové dokumentace.

- Cena díla obsahuje práce a dodávky dle rozpočtu a může být upravena v případě méněprací či víceprací. Cena méněprací a víceprací bude ohodnocena dle způsobu sjednání ceny kompletní dodávky.

- Konečnou fakturu může zhotovitel vystavit po řádném předání a převzetí dokončeného díla.

- Splatnost veškerých faktur je 14 dní ode dne doručení faktury objednali.

- Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvu a příslušnými právními předpisy a normami. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruky, že dílo bude mít vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu od převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, do uplynutí 36 měsíců od předání a převzetí předmětu díla objednatelem. V případě dodávaných zařízení je záruka poskytována dle záručních listů výrobce.

- Objednatel je povinen uplatnit případné reklamace bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to prokazatelně, písemně k rukám zhotovitele.

- Pro případ neodstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zhotovitelem je objednatel ze zákona  oprávněn vadu po předchozím písemném upozornění nechat odstranit třetí osobou a to vždy na náklady a nebezpečí zhotovitele.

- Zástupci smluvních stran

1.   Určeným zástupcem objednatele je :  xxxxx

2.	Určeným zástupcem zhotovitele je:    xxxxx

3.	Osoby oprávněné k zápisu do stavebního deníku mají obě smluvní strany právo jednostranně určit nebo změnit  a to zápisem do stavebního deníku.

- Ostatní ujednání

- Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Vždy za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá plně zhotovitel, tedy stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by dílo prováděl sám. Způsobilost k provádění stavby zhotovitel doložil kopií živnostenského listu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, bez vad a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel. Při plnění tohoto závazku je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, s projektovou dokumentací a v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami, které se vztahují ke všem používaným materiálům a činnostem prováděným na dané stavbě. V případě pochybení uvede dílo do souladu  na své náklady.

- Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, dle níž má při své činnosti postupovat.

- V případě, že zhotovitel zjistí vady v projektové dokumentaci předané mu objednatelem, zavazuje se, že o nich objednatele zpraví neprodleně.

- Jakékoliv vícepráce, méněpráce či změny  předmětu díla musí být písemně odsouhlaseny smluvními stranami, a to předem formou dodatku smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně vést stavební deník, objednatel se zavazuje, že ho bude pravidelně kontrolovat a potvrzovat. V případě, že objednatel nepotvrdí předložené zápisy ve stavebním deníku či neposkytne součinnost při řešení nedostatků projektové dokumentace či požadavků orgánů státní správy, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu této smlouvy, aniž by byl v prodlení s plněním. Náklady vzniklé  přerušením prací na díle nese v tomto případě objednatel.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole zabudovaných či jinak posléze nepřístupných prací, a to 3 dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole při dodržení termínu na straně zhotovitele, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Případné zpřístupnění ke kontrole je možné na náklady objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy.

- Objednatel je na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku povinen se zúčastnit provedení předepsaných i dohodnutých zkoušek. Nedostaví-li se objednatel ke zkouškám, může je zhotovitel v plánovaném termínu provést bez jeho účasti.

- Objednatel je povinen převzít řádně a bezvadně provedené dílo i před sjednaným termínem.

- Dílo je dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí je provedení všech předepsaných, potřebných a požadovaných zkoušek a měření. Doklady o těchto zkouškách jako i další doklady (certifikáty,  doklady o shodě, projekt skutečného provedení, návody pro obsluhu, záruční listy a další doklady) jsou součástí předávacího protokolu. Předávací protokol bude vyhotoven zhotovitelem na základě úspěšného předání a převzetí díla, tento zápis podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Objednatel může dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému provozu a užívání díla. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě. O tuto lhůtu se prodlužuje doba splatnosti konečné faktury.

- Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby uvede neprodleně přilehlé obecní komunikace  do původního stavu v případě, že dojde k jejich znečištění či poškození. Náklady této činnosti jdou na vrub zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje před předáním díla provést úklid staveniště, včetně odvozu suti a uvede přilehlé pozemky do původního stavu.

VII.    Smluvní pokuty
1. 	V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% denně z ceny díla.

2.	V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury, je zhotovitel oprávněn  účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% denně z ceny díla.

VIII.   Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí stavbu v     rozporu s projektem, nebo v případě, že se zhotovitel závažným způsobem odchýlí od časového plánu stavby. Odstoupení od smlouvy bude uskutečněno v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění ve stavebním deníku uvedené nedostatky v dohodnuté lhůtě neodstraní.

- V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů pochybení dle bodu VIII./1 je zhotovitel povinen vrátit částku, která představuje rozdíl mezi hodnotou prací provedených zhotovitelem a záloh poskytnutých objednatelem .
Směrnou položkou bude výkaz provedených prací vystaven zhotovitelem a odsouhlasen objednavatelem.  
Práce provedené v rozporu s  projektem nebudou zahrnuty do výkazu provedených prací. Lhůta pro úhradu je 10 dní od odsouhlasení výkazu.

IX.    Závěrečná ujednání

- Tato smlouva je  vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

- Platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet  stavby a kopie projektové dokumentace podepsané oběma smluvními stranami.

- Dílo přechází do majetku objednatele oboustranným podpisem zápisu o předání a převzetí díla a úplnou úhradou kupní ceny.

- Po dobu provádění díla nese odpovědnost za případné škody na díle zhotovitel.

Datum:

Objednatel:						Zhotovitel: