**dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo**

Číslo objednatele: SML/0238/2018/MH

Číslo zhotovitele: 18-422

na zhotovení díla:

**„Litovel – úprava ulic Šmakalova a Čs. armády“**

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Město Litovel**

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zástupce: Viktor Kohout, starosta města – ve věcech smluvních

 Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI – ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

Adresa profilu zadavatele: https://litovel.profilzadavatele-vz.cz

dále jen: **objednatel,**

D o d a v a t e l:

**Ing. Luděk Vrba**

Sídlo: tř. Spojenců 25 B, 772 00 Olomouc

Zástupce: Ing. Luděk Vrba

IČ: 46617442

DIČ: CZ 6210150276

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 154821602/0300

Tel./fax. spojení: 602 571 871

e-mail: ludek.vrba@volny.cz

dále jen **dodavatel,**

**se dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo - mění se pouze článek IV. Doba plnění, bod č. 4.1., článek V. Cena, bod č. 5.4 a článek VI. Platební podmínky, bod č. 6.1:**

**IV. DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku III. jsou:

4.1.1 Dle čl. III. bodu 3.1 do 30. 9. 2019

4.1.2 Dle čl. III. bodu 3.2 do 15. 12. 2019

**V. CENA**

5.4 Zhotovitel je plátcem DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši 21 %, což činí celkem 57.750 Kč. Cena díla včetně DPH činí 332.750 Kč.)

**VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

6.1 Cenu za vyhotovení dokumentace a IČ uhradí objednavatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednavateli ve třech splátkách dle rozpracovanosti na základě dohody s objednavatelem.

* 1. splátka: 121.000 Kč včetně DPH (Po dokladování, že PD je min. z 50 % rozpracovaná)
	+ 2. splátka: 150.040 Kč včetně DPH (Po odevzdání kompletní PD)
	+ 3. splátka: 61.710 Kč včetně DPH (Po odevzdání kompletní inženýrské činnosti)

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

Dodatek byl schválen Radou města na 14. schůzi dne 27. 6. 2019.

Za objednatele:

V Litovli dne: 28. 6. 2019

Za dodavatele:

V Olomouci dne:

…………………………………………………

 Město Litovel

 Viktor Kohout, starosta města

…………………………………………………

 Ing. Luděk Vrba