**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 232/ORM/2019 ze dne 22. 2. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a týkající se realizace veřejné zakázky s názvem:

**„Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: Statutární město Jihlava

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 (dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o.**

se sídlem: Spojovací 789, 588 32 Brtnice

 zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101858

zastoupený: Jaroslavem Martinkem, jednatelem

IČO: 06395864

DIČ: CZ06395864

(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 232/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „**Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací na díle. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 1 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace

Doplnění přivzdušňovacího ventilu, z důvodu vyřešení umístění nového schodiště.

Odpočet 0 Kč

Přípočet + 540,00 Kč

Celkem + 540,00 Kč

Změna č. 2 – akustická a protiotřesová opatření

Dle skutečného stavu bylo třeba méně m2 antivibračních rohoží.

Odpočet - 5.696,17 Kč

Přípočet + 0 Kč

Celkem - 5.696,17 Kč

Změna č. 3 – Konstrukce tesařské

Prodloužení revizní lávky na požadavek Odboru informatiky kvůli dostupnosti přítomných rozvodů a kabelů. Změna řeziva.

Odpočet - 41.531,20 Kč

Přípočet + 56.637,09 Kč

Celkem + 15.105,89 Kč

Změna č. 4 – Konstrukce suché výstavby

Odpočet nosné konstrukce z ocelových profilů a přípočet obkladů kleštin + obkladů chrániček komínového tělesa.

Odpočet - 3.079,70 Kč

Přípočet + 22.534,89 Kč

Celkem + 19.455,19 Kč

Změna č. 5 – Konstrukce klempířské

Řešení zjištěných zátoků do střechy – prostup kolem anténního svodu. Dále úprava prostupu střechou po demontáži ventilační trubky.

Odpočet 0 Kč

Přípočet + 5.371,00 Kč

Celkem + 5.371,00 Kč

Změna č. 6 – Konstrukce truhlářské

Z důvodu vyrovnání nerovností podlahy došlo ke zvýšení podlahy oproti projektu a výškový rozdíl mezi podestou na schodišti a skladem byl snížen, tím pádem není třeba umístit vyrovnávací rampu, ale pouze dveřní práh.

Odpočet 0 Kč

Přípočet + 800,00 Kč

Celkem + 800,00 Kč

Změna č. 7 – Konstrukce zámečnické

V soupisu prací v zadávací dokumentaci nebyly zahrnuty jedny dveře do půdních prostor.

Odpočet 0 Kč

Přípočet + 27.020,99 Kč

Celkem + 27.020,99 Kč

Změna č. 8 – Podlahy povlakové a dokončovací práce

Doplnění penetrace před malbou. Dle zápisu z KD č. 7 ze dne 18. 6. 2019 je nutné zasilikonovat mezery mezi podlahou a dřevěnými sloupy.

Odpočet 0 Kč

Přípočet + 7.138,75 Kč

Celkem + 7.138,75 Kč

Změna č. 9 – Elektromontáže

Protipožární ucpávky kabelů. – v souvislosti s úpravou PBŘ nebylo třeba realizovat. V soupisu prací byla chyba ve vzorci a položky 53 – 58 (Koordinace, uvedení zařízení do provozu a ostatní práce spojené s montáží) nebyly započteny do celkové ceny.

Odpočet - 1.980,00 Kč

Přípočet + 3.991,20 Kč

Celkem + 2.011,20 Kč

Změna č. 10 – vedlejší a ostatní náklady

Odečet nákladů na poskytnutí nepotřebné kancelářské buňky.

Odpočet - 5.000,00 Kč

Přípočet + 0 Kč

Celkem - 5.000,00 Kč

Odpočet celkem - 54.207,37 Kč

Přípočet celkem + 120.954,22Kč

Dodatek č. 1 celkem **+ 66.746,85 Kč**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
	2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.*

*Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.*

***Cena dle smlouvy bez DPH 950.000,00 Kč***

***Dodatek č. 1***

***Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 66.746,85 Kč***

***Cena celkem za dílo bez DPH   1.016.746,85 Kč***

*Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.*

*Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky, Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava“ se jedná o ekonomickou činnost.*

*V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
	4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
	5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 26. 6. 2019 V Jihlavě dne 25.6.2019

 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

 Za objednatele Za zhotovitele

 Mgr. Petr Laštovička Jaroslav Martinek