Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5.4.2019

na zhotovení stavby „Rekonstrukce povrchu účelové komunikace, ulice Školní, Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.                    , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem:			K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: 			                                   , vedoucí odštěpného závodu

zástupce pro věci technické:

Tel./fax: 			tel.

IČ: 				480 35 599

DIČ: 				CZ48035599

bankovní spojení: 		Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 			0430201005/2700

zápis v obchodním rejstříku: 	U Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017:

2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla, bod 2.1.

Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy komunikací na poz. parc.č. 794/21, 794/70, 794/2, odstavná plocha na poz. parc.č. 794/27, k.ú. Světlá nad Sázavou“ vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, číslo zakázky 142813002 z 02/2015 mění a rozšiřuje:

Změna č. 1.1 - sanace podloží – z důvodu nevyhovujícího podloží provedena sanace podloží v tl. 200 mm (štěrkodrť frakce 0/32)

Vícepráce za změnu č. 1.1: 158 466,41 Kč

Změna č. 1.2, 1.7, 1.8 - úprava křižovatky s ulicí Láneckou – nový povrch s hranicí ul. Lánecká (asfaltový beton), vyrovnání poklopu stávající kanalizační šachty, odstranění přídlažby v křižovatce

Vícepráce za změnu č. 1.2, 1.7, 1.8: 14 283,-  Kč

Změna č. 1.3 - vjezd k č.p. 229 – v projektové dokumentaci řešen vjezd s travnatým povrchem, změna provedení na asfalt, vč. konstrukčních vrstev vozovky

Méněpráce za změnu č. 1.3: - 248,28 Kč

Vícepráce za změnu č. 1.3: 4 179,63 Kč

Změna č. 1.5 - řešení podél oplocení MŠ (staničení 50-99) – dle projektové dokumentace navržen podél oplocení jednořádek z žulových kostek drobných, změněno na osazení betonového obrubníku šíře 50 mm do betonového lože podél oplocení a zásyp vzniklé spáry mezi oplocením a obrubníkem kamenivem frakce 4/8, jednořádek z žulových kostek nebude proveden

Méněpráce za změnu č. 1.5:  - 8 566,67 Kč

Vícepráce za změnu č. 1.5: 15 750,- Kč

Změna č. 1.6 - napojení dešťové kanalizace ul. Lánecká – v projektové dokumentaci řešeno napojení vpusti V11 do stávajícího potrubí v ulici Lánecká podvrtem, napojení bylo provedeno při výstavbě přípojky kanalizace pro MŠ Lánecká

Méněpráce za změnu č. 1.6:  - 74 696,16 Kč

Změna č. 2.1 - křižovatka s okružní křižovatkou (vedlejší trasa SO 104, staničení 120-130) – projektová dokumentace řešila rekonstrukci křižovatky a komunikace (ulice Školní) podél ZŠ Lánecká, tato byla provedena při výstavbě okružní křižovatky

Méněpráce za změnu č. 2.1: -249 427,85 Kč

Změna č.  3.1 – změna frakce kameniva zásypu (staničení 28-53) – v projektové dokumentaci je navržen mezi obrubou a oplocením MŠ Lánecká zásyp těženým kamenivem frakce 22/63, frakce kameniva zásypu změněna na 16/32

Méněpráce za změnu č. 3.1: - 850,68 Kč

Vícepráce za změnu č. 3.1: 1 061,58 Kč

Změna č. 3.2 – rozšíření komunikace v oblouku (staničení 45-50) – z důvodu úzkého průjezdného profilu v oblouku zvoleno řešení rozšíření komunikace o 200 mm do ulice Horní a travnatého pásu

Méněpráce za změnu č. 3.2: -186,21 Kč

Vícepráce za změnu č. 3.2: 2 799,24 Kč

Změna č. 4 - povrch komunikace a parkoviště na pozemku parc.č. 745/1, k.ú. Světlá nad Sázavou (úsek komunikace od křižovatky komunikace a okružní křižovatky za vjezd na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Světlá nad Sázavou) – nová úprava stávajícího povrchu položením asfaltového betonu ACO 11 (ABS) v tl. 50 mm

Vícepráce za změnu č. 4.1: 367 679,33 Kč

Méněpráce, změny díla celkem:  - 333 975,85 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 564 219,19 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 230 243,34 Kč bez DPH.

Původní cena díla, dle SOD:

4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 2 671 561,54 Kč

slovy: Dvamilionyšestsetsedmdesátjednatisícpětsetšedesátjedna korun českých padesátčtyři haléřů

DPH: 561 027,92 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 3 232 589,46 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:

4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 2 901 804,88 Kč

slovy: Dvamilionydevětsetjednatisícosmsetčtyři korun českých osmdesátosm haléřů

DPH: 609 379,03 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 3 511 183,91 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změn.

3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 16.7.2019, usnesením č. R/355/2019.

V Pelhřimově, dne 17.7.2019			Ve Světlé nad Sázavou, dne 24.7.2019

Za zhotovitele: 						za objednatele:

…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….

Mgr. Jan Tourek

ředitel oblasti 	 	vedoucí obch. odd.				starosta města