**dodatek č. 1**

**k smlouvě o dílo**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele: 2018-00701

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Strakonice**

se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 182050112/0300

dále jen „Objednatel“

**Zhotovitel: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2005, v odd. C, vložce 196901

Zastoupený: Michalem Fictumem – na základě plné moci

IČ: 263 85 759 DIČ: CZ26385759

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

dále jen „Zhotovitel“

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo**

1. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

**7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** v bodu 7.2.1. takto:

**Původní znění:**

* + 1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena - Bytový dům čp.204 – *2 096 763,97* **Kč**

Cena - Bytový dům čp.204 –  *874 363,81* **Kč**

**Cena - Bytový dům čp.204 – CELKEM bez DPH 2 971 127,78 Kč**

Cena - Bytový dům čp.205 – *1 623 259,83* **Kč**

Cena - Bytový dům čp.205 –  *861 927,93* **Kč**

**Cena - Bytový dům čp.205 – CELKEM bez DPH 2 485 187,76 Kč**

Cena - Bytový dům čp.206 – 1 623 483,83 **Kč**

Cena - Bytový dům čp.206 –  *861 927,93* **Kč**

**Cena - Bytový dům čp.206 CELKEM bez DPH 2 485 411,76 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH** | **7 941 727,30** | **Kč** |
| **DPH** | **1 191 259,09** | **Kč** |
| **Cena včetně DPH** | **9 132 986,39** | **Kč** |

**Nové znění:**

Změnový list č. 1 479 820,-Kč bez DPH

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

**Nová cena celkem bez DPH**  **8 421 547,30 Kč**

**DPH celkem: 1 263 232,- Kč**

**Nová cena celkem včetně DPH: 9 684 779,30 Kč**

**Další ujednání**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.

3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.

4. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku.

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 10.7.2019 pod č. usnesení 6406/2019 (131/1a).

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Strakonicích, dne 25.7.2019 V Plzni, dne 22.7.2019

----------------------------------------- ----------------------------------------------------

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta Michal Fictum – na základě plné moci