**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 19. 6. 2019

**I.**

**Smluvní strany**

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,**

**České Budějovice, Husova 9**

se sídlem: Husova tř. 1846/9, České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

zastoupený: **Mgr. Jarmila Benýšková**

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 461173 / 0300

telefon, e-mail: +420 602 595 464, benyskova@sso.cz

**(dále jen „objednatel“) na straně jedné**

**a**

společnost**: Milan Fara**

se sídlem: Libničská 678/13, 370 04 České Budějovice 4

IČO: 10271783

DIČ: CZ6003080886

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 216207/0300

telefon, e-mail: +420 605 115 745, milanfara13@seznam.cz

jednající prostřednictvím: Milan Fara

**(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**

Smluvní strany se dohodly, že stavební zakázka „**Rekonstrukce a oprava Domova mládeže Třebízského 942/22, objekt Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5**“ bude rozšířena o vícepráce spočívající v realizaci oprav povrchů vnitřních stěn v rekonstruované části objektu, které nebyly zahrnuty do stávajícího projektu a rozpočtu.

Dodatek ke smlouvě je sjednáván v souladu se směrnicí SM18/RK v aktuálním znění  
 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi – článek 5, odst. 11.

Smlouva o dílo uzavřená dne 19. 6. 2019 se mění tímto dodatkem takto:

V důsledku víceprací – oprav povrchů vnitřních stěn v částce **Kč 193 500,01** bez DPH   
(tj. **Kč 234 135,01 vč. DPH**) v rekonstruované části objektu domova mládeže se ustanovení části smlouvy o ceně mění následovně:

**IV.**

**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 a přílohou č. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH: | **2 174 289,90** |
| DPH z celkové ceny: | **456 600,88** |
| Celková cena včetně DPH: | **2 630 890,78** |

Nově se **přílohou č. 3** smlouvy stává oceněný soupis prací vč. výkazu výměr zpracovaný pro vícepráce – omítky.

Znění smlouvy se nahrazuje v části XVII. Závěrečná ustanovení, PŘÍLOHY SMLOUVY takto:

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| **Příloha č. 3** | **Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Opravy povrchů vnitřních stěn** |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne: 24. 7. 2019 |  | V Českých Budějovicích dne: 24. 7. 2019 |
| Za Objednatele |  | Za Zhotovitele |
| Mgr. Jarmila Benýšková  Ředitelka školy |  | Milan Fara  Zhotovitel |