DODATEK č. 3

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec;

Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 702 167 727; + 420 727 956 715

E-mail: [m.srnkova@spucr.cz](mailto:m.srnkova@spucr.cz); [l.kratena@spucr.cz](mailto:l.kratena@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

**Příkazník:**

**INVESTING CZ spol. s r.o.**

Sídlo: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1

Zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti

IČO: 25036751

DIČ: CZ25036751

Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Liberce

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4716771001/5500

Telefon/fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: vf2crcw

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labemoddíl C,vložka 13915 ze dne 15. 5. 1998

(dále jen „**příkazník**“)

**Čl. I**

**Účel a předmět dodatku**

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem v průběhu stavebních prací, mění se tímto dodatkem č. 3 doba realizace stavby, jež je uvedena v dodatku č. 2, Čl. I Účel a předmět dodatku bod 1., výše uvedené příkazní smlouvy, ve kterém je uvedena předpokládaná doba realizace stavby od 20. 9. 2018 do 15. 7. 2019. **Tímto dodatkem č. 3 se mění doba realizace stavby** od 20. 9. 2018 **do 31. 7. 2019.**

**Čl. II.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona   
   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv   
   k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každéz nich má váhu originálu. Po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že byl tento dodatek sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 12. 7. 2019 | V Liberci 12. 7. 2019 |
|  |  |
|  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Josef Nadrchal  jednatel společnosti  INVESTING CZ spol. s r.o. |
| *příkazce* | *příkazník* |
|  |  |
|  |  |