DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 10/2016 uzavřené dne 18. 10. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Zhotovitel:**

**PS – STAV Náchod s.r.o.**

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31554

Jednající: Pavel Sedláček, jednatel

IČ : 28858531

DIČ: CZ28858531

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./Fax:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel :**

**Česká Republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj**

IČ: 71185241

DIČ: není plátce DPH

Sídlo: Collinova 481, 502 00 Hradec Králové

Za níž jedná: Ing. Jaroslav Bačina, ředitel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pro věci

technické:

Telefon:

# Email:

 (dále jen „objednatel“)

**I.**

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 10/2016 ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je smluvní ujednání o cenovém dopadu provedení dodatečných stavebních prací podle Soupisu prací – vícepráce – Dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „soupis prací - vícepráce“), na investiční akci: „KP Náchod – Stavební úpravy stropu pod půdou“, číslo SMVS 046V013000566.
	2. Práce vyjmenované v soupisu prací - vícepráce jsou dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s tím, že dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací vyjmenovaných v soupisu prací a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.
	3. Cena za dodatečné stavební práce, vyjmenované v soupisu prací – vícepráce, bude ponížena o cenu méněprací, které vznikly v souvislosti s touto změnou, uvedených v Soupisu prací – méněpráce – Dodatek č. 1 (dále jen „soupis prací – méněpráce), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

**II.**

* 1. V článku IV. odst. 1 smlouvy se upravuje znění článku takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách stropu pod půdou za podmínek obsažených v této smlouvě a ve znění dodatku č. 1, podle požadavků projektové dokumentace vypracované společností STEBAU, s.r.o., IČ 47470569, dále v souladu s podmínkami výběrového řízení s názvem **„KP Náchod – Stavební úpravy stropu pod půdou“**, č.j.: KÚ-01928/2016-660-1001 a za podmínek stavebního povolení č. 80/2016-2 (dále jen „stavební povolení“) ze dne 30. 9. 2016, vydané Městským úřadem v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále též jen „dílo“). Oceněný položkový rozpočet, který byl součástí výběrového řízení, tvoří nedílnou součást této smlouvy – Příloha č. 2.“

2.2 Cena za provedení prací specifikovaných v soupisu prací – vícepráce a v soupisu prací - méněpráce, se sjednává v celkové výši **185.123,96 Kč** bez DPH, tj. 224.000,-Kč s DPH.

2.3 V článku III. odst. 3 se upravuje znění článku takto:

 Zhotovitel provede a předá dílo **do 15. 2. 2017.**

 2.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dílčí fakturaci podle objemu skutečně provedených prací, a to ke dni 20. 12. 2016. Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

**III.**

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
	4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu objednatele, jako zadavatele veřejné zakázky.
	5. Objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv – Zákon o registru smluv, v platném znění.
	6. Přílohy:
* Příloha č. 1 - Soupis prací – vícepráce – Dodatek č. 1,
* Příloha č. 2 – Soupis prací – méněpráce – Dodatek č. 1.

V Hradci Králové dne……………. V Hradci Králové dne…………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………..

Ing. Jaroslav Bačina, ředitel Pavel Sedláček, jednatel