**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PO 620/S19**

|  |  |
| --- | --- |
| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |
| se sídlem: | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 |
| IČ: 000 64 165 | DIČ: 00064165 |
| zastoupena: | prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel |
| bankovní spojení: | Česká národní banka  |
| číslo účtu: | 24035021/0710 |
| zástupce pro technická jednání | xxxxxxxxxxxxxxx |
| jako objednatel na straně jedné |  |
| a |  |
| SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  |
| se sídlem: | Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky |
| IČ: | 06943187 |
| DIČ: | CZ06943187 |
| zastoupena: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| číslo účtu: | 1038752018/2700 |
| zástupce pro technická jednání | xxxxxxxxxxxxxxx |
| jako zhotovitel na straně druhé |  |
| uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke Smlouvě o Dílo č. PO620/S19, jejíž předmětem je |
| „VFN Praha – GPK – rekonstrukce porodních boxů, id. č. 135V01B001901 – část 1 - vypracování projektové dokumentace“. |
| (dále jen „Dodatek č. 1“)  |
|  |

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění smlouvy o dílo v důsledku provedení úpravy Dispoziční studie , která byla podkladem pro vypracování projektové dokumentace stavby „VFN Praha – GPK – rekonstrukce porodních boxů“ na adrese Apolinářská 18, Praha 2, ve všech profesích a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále také „PD“), včetně provedení autorského dozoru stavby.
3. Požadavek na úpravu Stavebního programu je vyvolán odhalením dalších provozních souvislostí při provozování Porodního a operačního oddělení GPK během zahájení prací na zpracování projektové dokumentace.
4. **Doba plnění**
	1. Tímto článkem se upravuje Doba plnění uvedená v článku č. IV. Smlouvy o Dílo následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Vypracování projektové dokumentace:** |   |
| 1. 1 | Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“) | do 10 týdnů od odsouhlasení úpravy Dispoziční studie Objednatelem |

1. Ostatní termíny dle toho článku smlouvy zůstávají nezměněny.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 nahrazuje některá ustanovení Smlouvy o dílo, ostatní ustanovení v tomto Dodatku č. 1 výslovně neuvedená zůstávají neměnná.
5. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými částmi občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
6. Jakékoliv změny Dodatku č. 1 mohou být prováděny pouze formou dalších písemných dodatků ke Smlouvě o Dílo.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele za zhotovitele

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel xxxxxxxxxxxxxxx