D O D A T E K  č. 1/2019

ke Smlouvě č. FV20596

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               TOS VARNSDORF a.s.

se sídlem:	        Říční 1774, 407 47 Varnsdorf

IČ:	        273 27 850

DIČ:                         CZ 273 27 850

zápis v OR:	         KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1782

zastoupená:	        Ing. Janem Rýdlem, MBA

funkce:                     statutárním ředitelem

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 6. 9. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů

Ev. č. projektu:        FV20596

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. odst. 3:

- Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2017 – 12/2019

II.

upřesňuje se:

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	                 _______________________

Ing. Martin Švolba	       		Ing. Jan Rýdl

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	       	          statutární ředitel

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů

Ev.č.:	FV20596

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (název příjemce nebo DÚP) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2017 |
| 1 | Návrh a výpočty - definice podílů zdrojů tepla, možnosti způsobů chlazení a mazání - návrh a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - zahájení výroby prototypu jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - zahájení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| rok 2018 |
| 1 | Návrh a výpočty - dokončení návrhu a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „S“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „L“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené frézovací hlavy „L“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - dokončení výroby prototypu jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - dokončení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - výroba prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Zkoušky, měření a verifikace - zkoušky prototypu jednoosé, souvisle řízení, frézovací hlavy „S“ - zkoušky prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1,001° „L“ - zahájení zkoušek prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| Rok 2019 |
| 1 | Návrh a výpočty - dokončení návrhu a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené frézovací hlavy „L“ - ukončení etapy | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 12/2019 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - dokončení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1°„S“ - výroba prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „L“ - ukončení etapy | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 08/2019 |
| 3 | Zkoušky, měření a verifikace - dokončení zkoušek prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „S“ - dokončení zkoušek prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 1° „L“ - ukončení etapy | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 12/2019 |