**č. j. NZM/2019/994**

**DODATEK Č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018**

**„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“**

**(dále jen „dodatek č. 3“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoby ve věci smluvní:

xxx

kontaktní osoby ve věci technické:

xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.**

Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

e-mail:

tel.: +420 xxx  
(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3.

**Čl. I.**

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 (dále jen „**smlouva**“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a zužuje o méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Změnový list č. 3.
2. Celková cena za dílo uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2 ke smlouvě ve výši **85 425 169,26** Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méně práce) dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 3 zvyšuje o částku **3 402 638, 86 Kč** bez DPH. Celková cena díla tak činí **88 827 808,12** Kč bez DPH a **107 481 647,83** Kč s DPH.

Podrobná kalkulace částky představující úpravu celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Dle Změnového listu č. 3 činí

cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3   
**3 668 153,49 Kč bez DPH**,

**4** **438 465,72 Kč s DPH**

cena méně prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3   
**- 265 514,63 Kč bez DPH**,

- **321 272,70 Kč s DPH**

1. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 3 a registračního čísla projektu.

**Čl. II**

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 3 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčena.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

Kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických, které zastupují NZM, jsou osobami kontaktními nejen v rámci dodatku č. 3, ale pro kompletní smlouvu o dílo **SML 234/1664/2018, „ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“.**

1. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
   1. Příloha č. 1 – změnový list č. 3 vč. příloh

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_. \_\_. 2019  ………………………………………………….  Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,  (objednatel) | V Praze, dne \_\_.\_\_.2019  ……………………….…………………………  STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.  (zhotovitel) |