DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
která byla uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, p.o.
Adresa:	Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
Zastoupen:
Zastoupení:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- IČ:606 09 249
MŠ je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka č. 26
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Milan Vlček, Stavitel
Adresa:	Smolina 83, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupena:	Milan Vlček

- ve věcech smluvních: Milan Vlček
- ve věcech technický: Milan Vlček
- IČO: 18551645
- DIČ: CZ 5705052430
- Bankovní spojení:	KB Valašské Klobouky
Číslo účtu:
Firma není zapsána v obchodním rejstříku.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.5.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je realizace stavby „ Oprava hygienického zařízení“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v Čl. IV. odst. 1 smlouvy ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní – bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč
Cena díla dle původní smlouvy	161 573,00	33 930,33	195 503,00
Cena za vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1	9 189,00	1 929,69	11118,69
Cena díla celkem	170762,00	35860,02	206622,02

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:
Položkový rozpočet vícepráce

Ve Vsetíně, dne	23.7.2019	Ve Vsetíně, dne 23.7.2019

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_______________________	________________________