**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo *SOD-5/2019* ze dne *16. dubna 2019*

Název díla: Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové

Číslo smlouvy Objednatele: *SoD-5/2019*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *31902*

Projekt číslo:

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Antonín Novák, Alena Samková*

(dále jen „***Objednatel***“)

1. **VISTORIA CZ a.s.**

Zastoupený: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977

DIČ: CZ25110977

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B4581

Bankovní spojení:

číslo účtu 1: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu 2: 2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Drahomír Piksa

Osoba oprávněná za vedení stavby: Ing. Drahomír Piksa

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Jan Vavrečka

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo *SOD-5/2019* uzavřené dne *16. dubna 2019* (dále jen „***Smlouva***“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. *1*.
   2. Změna závazku v rozsahu ZL č. *1* je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem pro tuto změnu jsou *„vícepráce“* vyvolané *změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby*.

Absolutní hodnota kladných změn činí *568 543,81* Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí ZL 147 320,36 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č.** *1* stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí** *715 864,20* **Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1* tvoří přílohu č. *1* tohoto dodatku č. 1.

* 1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek *III první odstavec odst. III.1* Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí *9 024 552,59* Kč

(Slovy: *devětmilionůdvacetčtyřitisícpětsetpadesátdvě) koruny*korun české, 59 haléřů) bez DPH.

* 1. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

* Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1*
* Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
  1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail *vistoria@vistoria.cz.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

............................................. .............................................

VISTORIA CZ a.s. Hlavní město Praha

Ing. Ivan Němec v zastoupení

statutární ředitel Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

..............................................

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva