**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo s názvem**

**„Výměna dlažby, vymalování, doplnění silnoproudých rozvodů a zásuvek chodby – 4. patro C3, C4“**

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

ID Smlouvy o dílo v registru smluv: 8752811

****

smluvní strany

**České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická**

se sídlem na adrese: Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkan fakulty

Peněžní ústav: KB Praha 6

Číslo účtu: 19-5504540257/0100

(dále též jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

TOMMAU stavební s. r. o.

se sídlem na adrese: Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 142263

IČ:28448481

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Pavel Mautvic

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají

tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č.13190000112 na “Výměna dlažby, vymalování, doplnění silnoproudých rozvodů a zásuvek chodby – 4. patro C3, C4“ ze dne 24. 6. 2019.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Předmětem dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 92 710,-- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
	2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovém listu odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).
	3. Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není změna doby plnění Díla.
2. **SMLUVNÍ CENA**
	1. Původní cena díla sjednaná v čl. 5.1. Smlouvy o dílo na 1 571 420 Kč bez DPH po započtení Víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:

Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH 1 664 130,- Kč

DPH: 21% 349 467,- Kč

Celková cena díla včetně DPH: 2 013 597,-Kč

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
	1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
	3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Praze dne \_25.07.2019\_\_ V Praze dne \_\_24.07.2019\_\_

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. Pavel Mautvic

 děkan fakulty TOMMAU stavební s. r. o.