**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

**I.  
Smluvní strany**

1. **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e‑mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:ladislav.mikulcak@zdrav-ova.cz)

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

1. **ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 28608909

DIČ: CZ28608909

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“ (dále jen „stavba“), její projednání s příslušnými orgány státní správy a s ostatními účastníky správních řízení vč. výkonu inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského dozoru.
2. V průběhu plnění smlouvy bylo zhotovitelem na základě provedeného zaměření a průzkumů v rámci technické zprávy konstatováno, že přes střešní krytiny obou objektů dochází k zatékání, což má za následek postupnou degradaci krovů a možný vznik nebezpečných plísní a hub na předmětných krovech. Tato degradace může vést až k samotné ztrátě statické stability.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plánované stavby má dojít k zateplení půdních prostor, bylo by nehospodárné, pokud by nebyl řešen tento špatný technický stav střešní krytiny a samotných krovů, neboť by následně mohlo dojít vlivem budoucího zatékání do budov minimálně k znehodnocení tepelného izolantu.

1. Z výše uvedených důvodů vyvstala potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Vícepráce spočívají v **kompletním posouzení a navržení opatření pro celkovou opravu sedlových střech včetně krovů a opravy komínů na budovách Jeremenkova 754/2, a Jeremenkova 378, Vítkovice, 703 00 Ostrava.**

**III.  
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění takto:

1. Čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy se rozšiřuje takto:

Zhotovitel provede zaměření a průzkumy rovněž u sedlových střech včetně krovů a komínů na budovách Jeremenkova 754/2, a Jeremenkova 378, Vítkovice, 703 00 Ostrava. V rámci těchto průzkumů zhotovitel mimo jiné provede mykologické posouzení stávající konstrukce krovu, statické posouzení a navrhne opatření.

2. Čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy se rozšiřuje takto:

Projektová dokumentace bude zahrnovat rovněž kompletní opravu sedlových střech včetně krovů a komínů na budovách Jeremenkova 754/2, a Jeremenkova 378, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Pro kompletní opravu sedlových střech včetně krovů a komínů bude zpracován samostatný oceněný (položkový rozpočet nákladů stavby) a neoceněný soupis prací, včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací vyhotovený s náležitostmi stanovenými smlouvou.

3. Čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se doplňuje takto:

Zaměření a průzkumy vč. návrhu opatření u sedlových střech včetně krovů a komínů budou provedeny (tj. dokončeny a předány objednateli) do 90 dnů ode dne doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) k jejímu zpracování dle čl. VI odst. 3 smlouvy.

Text v čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Projektovou dokumentaci jednostupňovou dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy, která bude zahrnovat rovněž kompletní opravu sedlových střech včetně krovů a komínů (2. část díla) do 90 dnů ode dne doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) k jejímu zpracování dle čl. VI odst. 3 smlouvy.

1. Text v čl. VII odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Části díla** | | **Cena bez DPH (v Kč)** | **DPH 21 % (v Kč)** | **Cena včetně DPH (v Kč)** |
| **1. část** | **Zaměření a průzkumy**  (vyjma sedlových střech, krovů a komínů) | **50 000** | **10 500** | **60 500** |
| **Zaměření a průzkumy**  (sedlových střech včetně krovů a  komínů) | **65 000** | **13 650** | **78 650** |
| **Celkem za 1. část** | **115 000** | **24 150** | **139 150** |
| **2. část** | **PD jednostupňová**  (dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) | **293 000** | **61 530** | **354 530** |
| **PD jednostupňová**  (dle čl. III odst. 2 dodatku č. 1 smlouvy) | **106 000** | **22 260** | **128 260** |
| **Celkem za 2. část** | **399 000** | **83 790** | **482 790** |
| **Cena celkem** | | 1. **000** | **107 940** | **621 940** |

1. Příloha č. 2 smlouvy Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru se ruší.
2. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje takto:

Cena za zaměření a průzkumy sedlových střech včetně krovů a komínů dle čl. III odst. 5 dodatku č. 1 smlouvy bude uhrazena po předání těchto zaměření a průzkumů.

8. Čl. XII smlouvy se rozšiřuje takto:

Příkazník bude vykonávat činnosti v rozsahu dle čl. XII smlouvy rovněž k rozšířenému předmětu plnění dle čl. III odst. 1 a 2 dodatku č. 1 smlouvy.

9. Text v čl. XIV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

1. odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 40 000 Kč

DPH 21 % 8 400 Kč

včetně DPH **48 400 Kč**

1. odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 2 000 Kč

DPH 21 % 420 Kč

včetně DPH  **2 420 Kč**

1. odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 30 000 Kč

DPH 21 % 6 300 Kč

včetně DPH  **36 300 Kč**

10. Text v čl. XXII odst. 15 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis vybraných budov

Příloha č. 2: Kontaktní osoby zhotovitele/příkazníka

11. Dosavadní příloha č. 3 smlouvy se nadále označuje jako příloha č. 2 smlouvy.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.zdrav-ova.cz](http://www.zdrav-ova.cz).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne |  | V Ostravě dne |
|  |  |  |
| za objednatele  xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | za zhotovitele  xxxxxxxxxxxxxxxxx |