DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: 26. ZŠ 2019/1 | |  |
| Číslo smlouvy zhotovitele: |  | |

***Článek I.***

SMLUVNÍ STRANY

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Objednatel:** | 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace |
|  |  |
| Adresa: | Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
|  |  |
| IČ: | 70879834 |
| Zastoupen: | Mgr. Eva Švolbová,ředitelka školy |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Plzeň |
| Číslo účtu: |  |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | Mgr. Eva Švolbová,ředitelka školy |
| b) technických: | správce nemovitosti |
|  | |
| **2. Zhotovitel:** | **STAVBA Plzeň s.r.o.** |
|  | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26564 |
| Sídlem: | Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň |
| IČ: | 00029122 |
| DIČ: | CZ00029122 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. Plzeň |
| Číslo účtu: |  |
| Jednající: | Václav Janouškovec – jednatel |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | Václav Janouškovec |
| b) technických: | Václav Janouškovec |

***Článek II.***

Dne 15. 5. 2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/26ZS/0005 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **„Rekonstrukce plynové kotelny 26. ZŠ Plzeň“**. Před zahájením prací bylo zjištěno, že z důvodu nedokončených přípravných prací, které nebyly předmětem uzavřené Smlouvy a tyto práce byly prováděny v místě staveniště, nemohlo být staveniště předáno. Z těchto důvodů došlo k pozdějšímu předání staveniště a proto zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku IV. odst. 3. zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31. 7. 2019.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15. 8. 2019.

***Článek III.***

Ostatní části Smlouvy ze dne 15. 5. 2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V Plzni | dne 25.7.2019 |  | V Plzni | dne 25.7.2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | | Zhotovitel: |  |
| …………………………………………….. | | | …………………………………………….. | | | |
| 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, | | | STAVBA Plzeň s.r.o. | | | |
| příspěvková organizace | | | Václav Janouškovec | | | |
| Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy | | | jednatel | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |