**DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE**

**(S M L O U V Ě)**

Číslo objednatele: 06EU-004300 (uvádějte při fakturaci) Číslo dodavatele: 4-0191-00/71

ISPROFIN: 5001210002.169678.2230 (uvádějte při fakturaci)

# **I/27 Červené Poříčí — most ev. č. 27-085, majetkoprávní příprava staveb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Obchodní jméno: VPÚ DECO PRAHA a.s. |
| Správa Plzeň. Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Adresa: Podbabská 10, 14/20, 160 00 Praha 6 |
| Bankovní spojení: ČNB | Bankovní spojení: Československá |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | obchodní banka, a.s. |
| IČO: 65993390 | číslo účtu: 2689681/0300 |
| DIČ: CZ65993390 | IČO: 601936280DIČ: CZ60193280Kontaktní osoba: Ing. Radek Šubrt |

Tento Dodatek č. 1 k Objednávce (Smlouvě) řeší úpravu termínu plnění z důvodu pozdějšího předání podkladů ze strany objednatele.

Původní termín dokončení:

Lhůta pro dodání či termín dodání: smlouvy o právu k provedení stavby do 15.08.2019, nájemní smlouvy do 15.10.2019

Nový termín dokončení:

Lhůta pro dodání či termín dodání: smlouvy o právu k provedení stavby do 05.09.2019, nájemní smlouvy do 05.11.2019

Ostatní ujednání Objednávky (Smlouvy) č. 06EU-004300 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek písemně potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele hana kobesox a a rsd.cv

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (Smlouvě) Smluvní strany připojily své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne -5-08-2019  | V Praze dne 02.08.2019 |
| Za Objednatele: | Za Dodavatele: |

 |  |  |