**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**Číslo: 222-2019-504204/2**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Tachov**

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: +420 777 796 662

E-mail: tachov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

 (dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.**

zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax: +420 xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Radek Maršálek

tel./fax: +420 xxxxxx

e-mail: xxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4179089399/0800

IČO: 29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.**

**Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N**

1. **Cena díla**
	1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Nepodstatné změny závazku, **se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:
	2. **Méněpráce** - při provádění zatěžovacích zkoušek na úrovni navržené pláně byla zjištěna dostatečná únosnost v místě pláně budoucí konstrukce cesty. U všech zkoušek je Edef2 minimálně 70 MPa. Na základě těchto měření bude v souladu s projektovou dokumentací vypuštěno provedení sanace z kameniva 300 resp. 500 mm a budou vypuštěny související položky uvedené ve vyjádření autorského dozoru projektanta (méněpráce). Vzhledem ke změně způsobu odvodnění zemní pláně rozhodl projektant o vypuštění vsakovacího pásu v délce 200 m, vzniknou tím méněpráce v souvislosti s hloubením rýhy a souvisejících položek.
	3. **Vícepráce** - Dle projektové dokumentace měla být uložena přebytečná zemina z výkopků na pozemcích ve vlastnictví obce Kokašice. Současné vedení obce se však písemně vyjádřilo, že žádné vhodné pozemky k trvalému uložení zeminy nevlastní, a proto byl navržen její odvoz na řízenou skládku Černošín. Množství zeminy se díky neprovedení sanace výrazně snížilo, přesto tak vniknou vícepráce v souvislosti s nutností odvozu na delší vzdálenost a poplatku za uložení zeminy.
	4. **Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………7 244 073,88 Kč

 DPH 21% .................. 1 521 255,52 Kč

 včetně DPH ……… …8 765 329,40 Kč

* 1. **Nová cena dle dodatku č. 2**

Méněpráce činí ……………………………………………………… 2 037 379,97 Kč

Vícepráce činí ………………………………………………………. 1 023 219,04 Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..…………… 6 229 912,95 Kč

 DPH 21% .................. 1 308 281,72 Kč

 včetně DPH ……….... 7 538 194,67 Kč

**2. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

* 1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: soupis prací – méněpráce a vícepráce

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne 1. 8. 2019 | V Plzni dne 4. 8. 2019 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Jiří Papež**ředitel KPÚ pro Plzeňský krajStátní pozemkový úřad**Objednatel****v.z. Mgr. Petr Brož** | **Radek Maršálek**Jednatel společnostiPROMO REAL GROUP s.r.o.**zhotovitel** |