**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: 18/2019-537100

--------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

občanský (dále jen občanský zákoník)

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

**Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, Pobočka Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram - Zdaboř

Tel.: XXXXX

E-mail: pribram.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  Lesostavby Třeboň a.s.

**Adresa:** Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený: Ing. Pavel Šima, předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: idtexsd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

IČO: 472 39 328

DIČ: 47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se článkem XVIII. bod 3. smlouvy o dílo čj. číslo objednatele: 18/2019-537100 se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

**Čl.V Doba plnění**

1. **Bod 1 se mění a nahrazuje takto:** Dílo bude dokončeno nejpozději do **14.11.2019.**
2. **Bod 6 se mění a nahrazuje takto:**

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: **6. 8. 2019**
2. Termín zahájení stavebních prací:  **12. 8. 2017**
3. Termín dokončení stavebních prací: **14.11.2019**
4. Termín předání a převzetí díla:  **14.11.2019**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.**

Smluvní stany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č.1 se stává bezvýhradným přijetím obou smluvních stran nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č.1 byl vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tato změna smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 5. 8. 2019 | V Třeboni dne 1. 8. 2019 |
|  |  |
|  |  |
| **.…………………………………**  **Ing. Jiří Veselý**  **ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha** | **……………………………………**  **Ing. Vladimír Helma**  **ředitel obchodního úseku**  **Bc. Karel Kolman**  **ředitel úseku správy a personalistiky** |
| **objednatel** | **zhotovitel** |