**Dodatek č. 2 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 11/2019 ze dne 8. 4. 2019**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)



# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 000 92 401 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupená: | Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou |

## (dále jen „**Objednatel**“)

## Zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **PROTVAR s.r.o.** |
| Sídlo: | Tenorova 3407/7, Židenice, 615 00 Brno |
| IČO: | 068 26 938 |
| DIČ: | CZ06826938 |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104436 |
| Zastoupená: | Drahomírem Nantlem, jednatelem |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o následujícím obsahu:



# Změna předmětu Díla

## Smluvní stany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce č. 2 v celkové hodnotě 44 800 Kč bez DPH, resp. 54 208 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

## V souladu s čl. I odst. 1.13. Smlouvy se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce č. 2 v celkové hodnotě 69 811,77 Kč bez DPH, resp. 84 472,24 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.

# Změna doby plnění smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2.6. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Zhotovitel provede dílo v souladu s Harmonogramem, přičemž se zavazuje dodržet následující termíny:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Termín zahájení Díla:* | *do pěti (5) pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy* |
| *Termín dokončení a předání řádně zhotoveného Díla Objednateli:* | *do 30. 8. 2019* |

# Změna ceny za dílo

## Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla za podmínek vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené Dílo v této výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Cena Díla bez DPH:* | *2 781 099,36 Kč* |
| *DPH ve výši 21 %:* | *584 030,87 Kč* |
| ***Cena Díla celkem včetně DPH:*** | ***3 365 130,23 Kč****slovy: tři miliony tři sta šedesát pět tisíc sto třicet korun českých, dvacet tři haléřů* |

## *DPH bude Zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.*

## Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce č. 2 a vícepráce č. 2 uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

## Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce č. 2

## Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce č. 2

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Vyškově, dne 31. 7. 2019 V Brně, dne 30. 7. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace PROTVAR s.r.o.

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka Drahomír Nantl, jednatel