Smlouva o dílo

Intenzifikace ČOV Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00643/2019/OIÚ

Číslo smlouvy zhotovitele:	 201990301/0251/19/VHS a DS

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| se sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik OI, Ing. Evžen Heyrovský vedoucí OSM, Ing. David Michalička – místostarosta města Říčany |
| technický dozor investora (TDI): | Společnost VRV+API, jejíž společníky jsou: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56, IČ: 47116901 (vedoucí společník) a AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ:60712121 (druhý společník) |
| tel.: |  |
| email: |  |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“, jejíž společníky jsou: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 (vedoucí společník) a T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 na základě Společenské smlouvy ze dne 18. 4. 2019 |
| se sídlem: | Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| zastoupený: | Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva IMOS Brno, a.s., Ing. Danielem Mandulou, jednatelem T4 Building s.r.o a Radkem Němcem, jednatelem T4 Buiding s.r.o. |
| bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 25322257 |
| DIČ: | CZ2532257 |
| identifikátor datové schránky: | 562eh6n |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno _VHS a DS |
| tel.: |  |
| Email: |  |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

  - Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „Intenzifikace ČOV Říčany“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

  - Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení stavby obdržel zhotovitel 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně dokladové části:

- dokumentace pro provedení stavby „Navýšení kapacity ČOV Říčany“, vypracovaná projekční kanceláří SWECO Hydroprojekt a.s., IČO 264 75 081, Táborská 31, 140 16 Praha 4, a

- stavební povolení „Navýšení kapacity ČOV Říčany“, – rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 22. 10. 2018, č.j. 038390/2018/KUSK, včetně následné změny ze dne 13. 2. 2019, č.j. 162057/2018/KUSK (dále jen „Stavební povolení“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, ekonomického i organizačního.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že

    - se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti nevznáší výhrad,

    - se důkladně seznámil s dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazů výměr, a že tato je srozumitelná a je schopen podle ní dílo provést, a že

    - je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, tzn., že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je součástí projektu – „Intenzifikace ČOV Říčany“, který je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199, a zavazuje se postupovat tak, aby byly naplněny veškeré podmínky stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace, a řídit se při tom přiměřenými pokyny objednatele vycházejícími z dotačních podmínek, a to zejména, pokud jde o způsob označení daňových a jiných dokladů vztahujících se k dílu, jejich uschování, naplnění termínů realizace díla, dodržení pravidel publicity bez nároku na zvýšení ceny díla sjednané níže, poskytování součinnosti při kontrolách poskytovatele dotace a příslušných českých či evropských orgánů apod. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit v odpovídajícím rozsahu seznámení se s dotačními podmínkami.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

  - Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Intenzifikace ČOV Říčany“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu s rozhodnutími či opatřeními příslušných orgánů veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí a dále se shora uvedenou dokumentací pro provedení stavby i příslušnými normami ČSN a právními předpisy účinnými v době provádění díla.

  - V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat.

  - Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy a instalace dodaného vybavení, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla až do okamžiku kolaudace, včetně zajištění veškerých náležitostí (kompletní dokumentace) nezbytných pro kolaudaci. Závazek zhotovitele tak zahrnuje také:

    - zpracování projektu pro realizaci stavby (RDS),

    - zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla,

    - zpracování komplexního provozního řádu a havarijního plánu ČOV pro dobu provádění díla, který zohlední veškeré souvislosti a případná rizika, zejména průběh a harmonogram prací a požadavky na nepřetržitý provoz ČOV, a to před zahájením vlastní stavby,

    - zabezpečení vydání příslušných opatření či rozhodnutí (povolení) nezbytných pro nakládání s vodami – k čerpání vod za účelem snižování jejich hladiny – či pro činnosti dotýkající se pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to v případech stanovených zákonem, včetně předložení všech dokladů vyžadovaných právními předpisy pro jejich vydání,

    - zřízení, provozování a vyklizení staveniště (čl. VI. této smlouvy),

    - provedení pro realizaci díla nutných opatření na toku, vodovodní a kanalizační síti, pozemních komunikacích či na movitých a nemovitých věcech – jsou-li ve vlastnictví třetích osob, tak dle dohody s nimi,

    - uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů s doložením souvisejících dokladů, včetně úhrady poplatků za takové uložení, likvidaci či dopravu;

    - provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení, sítí a zařízení v místě provádění díla, aktualizace zaměřování díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudace,

    - zpracování úpravy dokumentace pro provedení stavby a poskytování součinnosti při projednání případné změny stavby před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušnými orgány státní správy a správci sítí,

    - provedení zkušebního provozu a zpracování vyhodnocení jeho výsledků, včetně zaškolení obsluhy ČOV Říčany na místě samém, vyhodnocení potřebnosti změn provozního řádu a zpracování aktualizovaného či nového provozního řádu celé ČOV zahrnujícího i související stavby či zařízení realizované dle této smlouvy,

    - zajištění veškerých nezbytných dokladů, revizí, atestů, prohlídek či přejímek spojených s prováděním a kolaudací stavby, jak jsou předepsány právními předpisy a případně požadovány orgány státní správy; veškeré doklady je zhotovitel povinen zpracovat včas a tak, aby byly plně využitelné pro zahájení zkušebního provozu, vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí či pro povolení předběžného užívání dle dokončení jednotlivých ucelených částí stavby,

    - odstranění všech nedostatků vytknutých příslušným stavebním úřadem při zkušebním provozu či kolaudaci,

    - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby, včetně dokladové části, jednak v tištěné formě ve třech vyhotoveních a jednak v elektronické formě na dvou elektronických nosičích.

  - Místem plnění je stávající areál ČOV, zejm. pozemky parc. č. 1811/1, 1811/2, 1811/3, 1820/2,1820/3, st. 2927, st. 2924, st. 2925, st. 2926, vše v k. ú. Říčany u Prahy.

- Termíny plnění

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a zhotovitel je povinen je převzít. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol, přičemž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení a jedno podepsané vyhotovení bude určeno pro poskytovatele dotace.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 15 dnů od předání staveniště. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zpracovat za účasti správce komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo které budou prováděním díla jinak dotčeny.

  - Zhotovitel je nejvýše do 20 měsíců od předání staveniště, povinen řádně a v souladu s touto smlouvou dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny stavební objekty – tak, aby bylo možné zahájit a provést zkušební provoz v délce 12 měsíců (výrok II. bod 4. Stavebního povolení) a ověřit způsobilost díla sloužit určenému účelu, tj. kompletnímu provozu ČOV bez jakýchkoli omezení. Dílo je po stavebně technické stránce považováno za dokončené, pokud byly doloženy veškeré podklady ke zkušebnímu provozu (výrok II. bod 5. Stavebního povolení) a pokud bylo dílo převzato (čl. XI. této smlouvy) bez výhrad ze strany objednatele či pokud dle výslovného vyjádření objednatele uvedeného v souvisejícím protokolu nebrání vytknuté vady či nedodělky zahájení zkušebního provozu.

  - Zhotovitel je nejpozději do 11 měsíců od zahájení zkušebního provozu  povinen předložit objednateli rozpracovanou závěrečnou zprávu o vyhodnocení zkušebního provozu (za celou dobu dosavadního trvání zkušebního provozu – min. však za 10 měsíců trvání)  a předat objednateli  veškeré ostatní  dokumenty nezbytné pro kolaudaci díla (kromě vyhodnocení průběhu zkušebního provozu) a  bankovní záruku (odst. 13.9. této smlouvy), to vše tak, aby objednatel mohl bez dalšího podat žádost o kolaudační souhlas a poté mohla být  provedena závěrečná kontrolní prohlídka (odst. 11.6. a násl. této smlouvy) díla prostého jakýchkoli vad či nedostatků identifikovaných v dosavadním průběhu zkušebního provozu.

  - Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nejpozději do 32 měsíců od předání staveniště bylo objednateli předáno vyhodnocení zkušebního provozu. Dílo je považováno za kompletně provedené ke dni kolaudace; v případě, že stavební úřad vytkne v kolaudačním souhlasu či rozhodnutí jakékoli nedostatky, je dílo považováno za kompletně dokončené až ke dni, kdy objednatel písemně potvrdí, že zhotovitel veškeré takové nedostatky odstranil.

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli časový harmonogram respektující termíny sjednané v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy a též následující závazný mezitermín:

- Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavebních objektů, jejichž realizace vyžaduje přečerpávání nátoku odpadních vod na ČOV (tj. SO 06 – spodní část včetně technologie, SO 09, SO 10, SO 13 a SO 14 včetně technologie, která musí mít provedeny veškeré předepsané kontrolní a komplexní zkoušky a revize) do 8 měsíců od zahájení prací na prvním z těchto stavebních objektů a zajistit tak, že doba přečerpávání nátoku odpadních vod na ČOV pro tyto účely nepřesáhne 8 měsíců.

- Harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.

  - Výše sjednané termíny a mezitermín provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jej přerušit

    - z důvodů ležících na straně objednatele,

    - z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat,

    - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či

    - z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v projednání nezbytně nutné skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy.

- Každé přerušení provádění díla ve smyslu tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku. Existenci důvodů pro přerušení je vždy povinen prokázat zhotovitel.

  - Výše sjednané termíny a mezitermín provádění díla se dále automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu přerušení na základě písemného pokynu objednatele, který může být dán z důvodů majících původ v provozu stávající ČOV (např. nadměrný nátok do ČOV).

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů a mezitermínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

- Cena díla

  - Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) činí: 104 521 628,00 Kč bez DPH.

- K uvedené ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 126 471 169,88 Kč.

  - Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. Jakékoli zvýšení materiálových, mzdových či jiných nákladů, včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny, nemá vliv na sjednanou cenu díla či na jednotkové ceny při zvýšení rozsahu díla (vícepráce).

  - Cena díla dle odst. 4.1. této smlouvy byla stanovena na základě součtu cen jednotlivých položek nabídkového rozpočtu – příloha č. 1 této smlouvy. Cena každé položky nabídkového rozpočtu je vypočtena součinem předpokládaného množství práce či dodávek jednotlivé položky a jednotkové ceny práce či dodávek jednotlivé položky. Jednotkové ceny prací a dodávek jsou pevné a maximálně přípustné po celou dobu trvání této smlouvy. Množství prací a dodávek je v nabídkovém rozpočtu stanoveno jako předpokládané. Konečná cena díla bude stanovena po provedení prací a dodávek – na základě přeměření skutečného množství provedených prací a dodávek. Přeměření skutečného množství prací a dodávek se provádí formou zjišťovacího protokolu a soupisu prací, který je podkladem pro vystavení faktury dle článku V. této smlouvy. Kromě toho je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést přeměření prací a dodávek kdykoli, a to bez zbytečného odkladu a za účasti objednatele a technického dozoru investora. Úprava ceny díla dle tohoto ustanovení je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený postup se týká pouze položek uvedených v nabídkovém rozpočtu. Uvedený postup nebude uplatněn v případě navýšení časového rozsahu provádění přečerpávání nátoku na ČOV, u kterého nese veškeré související náklady dle odst. 4.7 této smlouvy zhotovitel.

  - Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a poskytnutí dodávek ve smyslu odst. 2.4. této smlouvy, a tedy zejména:

    - veškeré náklady na zřízení, provoz a vyklizení staveniště, včetně zbudování potřebné cestní sítě,

    - veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavebními pracemi na díle,

    - veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

    - veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

    - veškeré náklady na dopravu (i mimostaveništní), stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů (pomocná nářadí, lešení atp.) nezbytných k provedení díla,

    - veškeré náklady na třídění, odvoz a likvidaci veškerého odpadu a obalů, včetně dalších nákladů nutných pro dodržování povinností daných právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí (srov. výrok II. bod 12 Stavebního povolení),

    - veškeré běžné i mimořádné (např. spjaté s mimořádnostmi v dopravě, jinak ztíženými dopravními podmínkami či územními a provozními vlivy) provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

    - veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady (též za přesčasy), daně, odvody, odměny, odlučné, náklady na dozor, jízdné či na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele a jiné vedlejší náklady a výdaje,

    - veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla,

    - náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva,

    - veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií (vytápění, osvětlení) a telekomunikací nezbytných k provozu všech pracovišť i celkového provedení díla a ke komunikaci s objednatelem, technickým dozorem investora i dalšími určenými osobami,

    - veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které zajišťuje zhotovitel,

    - veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených atestů, měření, osvědčení, certifikací či zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

    - veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků (za zábor veřejného prostranství) a nájemného,

    - veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, a další náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel potřebuje pro své plnění,

    - veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

    - veškeré náklady na bezpečnostní opatření, týkající se provádění i zachování díla (vč. oplocení), a na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

    - veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,

    - veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či správními orgány stanovených opatření nezbytných k provedení díla, pro provedení zkušebního provozu a pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla,

    - veškeré náklady na pořízení a instalaci označení plynoucí z podmínek poskytnuté dotace, z níž je objednatelem dílo financováno,

    - veškeré náklady na zpracování projektu pro realizaci stavby a dokumentace skutečného provedení stavby,

    - náklady na geometrické zaměření nutné pro vklady do katastru nemovitostí dle předložených smluv budoucích o věcných břemenech pro danou stavbu (viz dokladová část).

  - Celková cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla. Veškeré změny díla (provedení víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla, včetně změn dle odst. 4.3. této smlouvy) musejí být před jejich vlastním provedením sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě či odsouhlaseny dle odst. 9.3. této smlouvy, a to vždy na základě změnového listu zpracovaného zhotovitelem a potvrzeného technickým dozorem investora, jinak je nelze zahrnout do ceny díla hrazené objednatelem.

  - Veškeré změny díla ve smyslu předchozích odstavců budou oceněny na základě jednotkových cen, uvedených v nabídkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). V případě, že nebude možno použít těchto jednotkových cen (práce či dodávky nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu), bude cena stanovena maximálně ve výši aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS. Veškeré změny smlouvy lze sjednat za podmínek daných příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nesplní-li zhotovitel závazný mezitermín sjednaný v odst. 3.6. této smlouvy, je povinen ode dne následujícího po uplynutí mezitermínu až do dokončení stavebních objektů vyžadujících přečerpávání nátoku odpadních vod na ČOV nést veškeré náklady nutné pro zajištění přečerpávání nad rámec sjednaných 8 měsíců, jakož i jakékoli další náklady či škody vyvolané takovým překročením sjednané doby. Tyto náklady není zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat.

- Platební podmínky

  - Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v jednotlivých kalendářních měsících. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, včetně příslušných příloh, rozpisů, výpočtů a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Položky v soupisu prací musí odpovídat zadání položek ve výkazu výměr a respektovat členění a označování položek na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ v souladu s podmínkami dotace. Fakturace způsobilých a nezpůsobilých položek musí vždy probíhat odděleně.

  - Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše technický dozor investora a objednatel v případě, že neobsahuje jakékoli vady či nedodělky; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor investora i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny.

  - Přílohou dílčích faktur musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

  - Faktury zahrnující vícepráce musí být vystavovány samostatně a musí k nim být přiloženy změnové listy, coby doklady o odsouhlasení víceprací, jejich ceny a provedení objednatelem, a to včetně označení souvisejícího dodatku ke smlouvě či souhlasu dle odst. 9.3. smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve smyslu právní úpravy bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění.

  - Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí díla objednatelem dle odst. 11.2. a násl. této smlouvy o dílo.

  - Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu vyžadované právními předpisy a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou vyhotoveních. Veškeré faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení objednateli. Každá faktura bude zřetelně označena č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199. Objednatel ve vztahu k předmětu této smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani a vztahuje se tak na něj režim přenesené daňové povinnosti. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

  - V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.

  - Cena díla ve výši dle řádně vystavené faktury se považuje za uhrazenou ke dni, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.

  - Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody.

- Staveniště

  - Zhotovitel se zavazuje ve vztahu ke staveništi a prováděným pracím plně v rámci sjednané ceny díla především:

    - označit staveniště v souladu s právními předpisy a vydaným stavebním povolením do 5 pracovních dnů od předání staveniště [tj. vhodně umístit identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a případně autorského dozoru; jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele],

    - zajistit plochy pro zařízení staveniště (k využití jsou určeny pozemky v areálu stávající ČOV a též ty, které jsou uvedeny v zásadách organizace výstavby), a to v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla a veškeré související práce (vč. situování buněk, manipulační plochy pro mechanizaci, skladu kusového materiálů) a užívat je v souladu s předaným harmonogramem, veškerými právními předpisy i souvisejícími opatřeními či rozhodnutími orgánů státní správy; v případě potřeby rozšíření staveniště či prostor pro mezideponii zajistit opět nezbytná opatření či rozhodnutí orgánů státní správy, před zahájením prací předložit objednateli výkres zařízení staveniště, ze kterého bude zřejmé rozmístění dočasných zařízení stavby s ohledem na postup prací na stavbě, a uzpůsobit jej přiměřeným pokynům objednatele, přičemž v místě plnění nelze bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístit sociální a hygienická zařízení zhotovitele,

    - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu s platnými předpisy nezbytné pro provedení díla (vč. ochranných a pracovních lešení) a zajistit jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla, včetně průběžného prověřování vhodnosti zařízení staveniště pro proveditelnost díla,

    - zajistit dovoz, provoz a údržbu strojů a mechanizace, skladů materiálu, přístrojů, dopravních cest do doby převzetí díla objednatelem a odvoz v souvislosti s vyklizením staveniště,

    - zajistit samostatné měření odběru energií (pro vytápění i odpovídající osvětlení staveniště i komunikací, cest či dalších ploch) a vody na staveništi a hradit veškeré náklady spojené s těmito odběry; počáteční stavy měřidel energií před zahájením stavebních prací a po ukončení prací budou zaznamenány do stavebního deníku za přítomnosti objednatele,

    - zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí a dodržovat podmínky uvedené v písemných vyjádřeních správců sítí, která objednatel zhotoviteli předal v příloze projektové dokumentace pro provádění stavby, a to po celou dobu provádění díla; v případě porušení této povinnosti zhotovitel plně odpovídá za škody, které takto vlastníkům či správcům sítí způsobí,

    - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob (postavit oplocení v potřebné výšce), zajistit ostrahu a kontrolu osob, materiálů a vozidel,

    - zajistit případně koridory nezbytné pro zásobování provozoven, přístup k nemovitostem, a propojení hlavních pěších tras pomocí systému mobilních lávek, přechodů, oplocení a dalších nezbytných bezpečnostních prvků dle pokynů koordinátora BOZP,

    - provést veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi (bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, protipožární opatření) předepsaná platnými právními předpisy a průběžně na staveništi zabezpečovat stavební jámy a otevřené šachty před pádem do nich a též udržovat čistotu a pořádek, zásadně tak, aby byla taková údržba provedena před opuštěním staveniště, resp. po ukončení prací v daný den; jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště, a ten tak bez zbytečného odkladu neučiní, je objednatel oprávněn provést úklid na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele,

    - chránit staveniště, dílo a jeho jednotlivé rozpracované časti proti dešti, záplavové a podzemní vodě, větru, mrazu a sněhu, provádět opatření pro zabezpečení výstavby v zimě a průběžně odstraňování sněhu,

    - zajistit v rámci zařízení staveniště přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP,

    - užívat veškeré stávající komunikace, plochy či cesty tak, aby bylo zamezeno jejich znečištění či poškození a případně zabezpečit jejich každodenní vyčištění či uvedení v předešlý stav, a při potřebě zřízení nových komunikací, ploch či cest (ať již dočasných, či trvalých) zajistit vydání potřebných rozhodnutí či opatření příslušného orgánu státní správy,

    - projednat s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby se správcem komunikací vedení staveništní dopravy, a to s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací, a zajistit stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, umístění dopravního značení a jeho údržbu, bude-li to potřebné, a po provedení díla jeho odstranění,

    - oznámit s předstihem nejméně 7 dnů vhodným a prokazatelným způsobem uživatelům komunikací, že dojde ať již k jakémukoli omezení provozu na nich,

    - zajistit na své náklady svoz komunálního odpadu z nemovitostí, k nimž byl v důsledku provádění díla znemožněn příjezd svozového vozidla.

  - Vstup na staveniště je zhotovitel oprávněn umožnit pouze osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Umožnění vstupu musí být podmíněno ohlášením přítomnosti stavbyvedoucímu.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla a též za škody na staveništi vzniklé v důsledku činnosti, jejíž původce nebyl zjištěn. Zhotovitel nese odpovědnost též za užití nástrojů či zařízení ve vlastnictví jeho i třetích osob a za případnou újmu na majetku i zdraví či životě dotčených osob.

  - Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (srov. výrok II. odst. 16 Stavebního povolení).

  - Zhotovitel je povinen vymezit profesní a objektová rizika práce na staveništi a s těmito prokazatelně seznámit všechny zaměstnance pracující na stavbě a provozovatele ČOV; objednatel zajistí, aby za tímto účelem byla zhotoviteli poskytnuta součinnost provozovatele ČOV prostřednictvím koordinátora BOZP.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 30 dnů ode dne převzetí stavebně technicky dokončeného díla objednatelem (odst. 3.3. smlouvy) v tom rozsahu, aby nebyl žádným způsobem omezen zkušební provoz a kolaudace. Zhotovitel je povinen kompletně vyklidit staveniště do 10 dnů od kolaudace stavby; případně do 5 dnů ode dne vystavení písemného potvrzení objednatele, že zhotovitel odstranil veškeré nedostatky vytknuté příslušným stavebním úřadem v rámci kolaudace. O předání staveniště objednateli v obou případech sepíší smluvní strany protokol. Při předání staveniště zpět objednateli musí být staveniště uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod. Zhotovitel je též povinen pozemky a komunikace případně dotčené prováděním díla uvést do původního stavu, případně do stavu dle podmínek stavebního povolení.

- Provádění stavby a standardy

- Obecné požadavky na provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob, a zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem

  - Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem) a kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí, technologií a vnitřního vybavení, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí apod.

  - Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit veškeří jeho zaměstnanci a poddodavatelé.

  - Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi jednotlivými podklady pro plnění této smlouvy (tzn. zejm. samotnou smlouvou a jejími jednotlivými přílohami a jejich součástmi) a mezi těmito podklady a právními či technickými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.

  - Veškeré prvky vybavení a jejich jednotlivé součásti je zhotovitel povinen dodat nové, tzn. nikoliv dříve používané či repasované.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor investora si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

- Specifické požadavky na provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nikterak nenarušil průběh realizace stavby označené jako „Cyklostezka do Prahy na kole“. Související projektová dokumentace byla v odpovídajícím rozsahu zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy, přičemž zhotovitel výslovně bere na vědomí, že trasa předmětné cyklostezky je situována na část pozemku parc. č. 1811/1, k.ú. Říčany u Prahy, nacházející se mimo areál ČOV, a že bude křižovat stávající pozemní komunikaci vedoucí k areálu ČOV a specifikovanou v projektové dokumentaci.

  - Neobsazeno

  - S ohledem na provádění díla za provozu stávající ČOV se zhotovitel zavazuje postupovat v souladu s provozním řádem ČOV, se kterým se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy a pokyny objednatele a provozovatele ČOV, tj. aktuálně společnosti 1. SčV, a.s., IČO 475 49 793, se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10. Zhotovitel je povinen v souladu s projektovou a zadávací dokumentací dodat takový automatizovaný systém řízení, který je zejména vizualizací a ovládacím rozhraním kompatibilní se stávajícím řídícím systémem ČOV.

  - Zhotovitel je povinen s předstihem nejméně 7 dnů písemně oznámit objednateli a provozovateli potřebu a) jakéhokoli omezení provozu stávající ČOV či kanalizační či vodovodní sítě (vč. ovlivnění odtokových poměrů či přerušení dodávek pitné vody) v souvislosti s prováděním díla, či b) jakéhokoli jiného dotčení ČOV a jejího provozu a zásahů do nich; bez projednání s provozovatelem, coby osobou odpovědnou za provoz ČOV, a jeho písemného souhlasu není zhotovitel oprávněn související práce provést. Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že jakýmkoli způsobem hrozí dotčení ČOV či kanalizační či vodovodní sítě, pouhá pochybnost o tom, zda k takovému dotčení skutečně dojde, nemůže být důvodem pro nesplnění povinnosti dle předchozí věty. Projednání a souhlas dle tohoto odstavce smlouvy nicméně nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu vzniklou případným poškozením stávajících objektů, zařízení či rozvodů ČOV při provádění prací. Kontaktní údaje provozovatele pro shora uvedené účely: Petr Suchomel, email: psuchomel@1scv.cz

  - Závazek provozovatele k poskytování součinnosti zhotoviteli je založen zejména základními ustanoveními koncesní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací, č. smlouvy 398/2011/KCS, uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem, s níž byl zhotovitel, jakožto se součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, před podpisem smlouvy seznámen.

- Standardy prací a dodávek

  - Zhotovitel se zavazuje objednateli, a to bez jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, předložit ke schválení vzorky materiálů (podklady či odkazy na tyto materiály), které jím budou dodávány na stavbu a zabudovány, a to vždy minimálně 10 dnů před vlastním provedením prací. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové vhodné, bezpečné a plně funkční materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

  - Standard objednatelem požadovaných materiálů, včetně popisu nebo technického označení výrobků, je uveden v technických specifikacích projektové dokumentace a ve výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje dodat uvedené nebo zcela srovnatelné výrobky a materiály, které v plné míře odpovídají požadavkům objednatele a vykazují stejné nebo lepší materiálové, fyzikální, stavební, užitné a provozně-technické vlastnosti. V případě, že použité výrobky nemají odpovídající atesty nebo osvědčení, zavazuje se zhotovitel vyměnit takové výrobky na vlastní náklady, bez toho, aniž by tato výměna měla jakýkoliv dopad na průběh výstavby a/nebo provoz celého díla, a to i v takovém případě, kdy bude toto v částech nebo zcela dokončeno a objednatelem již užíváno.

  - Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo obvyklým způsobem jejich použití.

- Stavební deník, kontrola a poddodavatelé

  - Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o použití personálu a techniky, o časovém postupu prací a jejich jakosti, plnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen stavební deník uložit na stavbě a kdykoli jej poskytnut osobě vykonávající technický dozor investora (TDI) a dalším osobám oprávněným jednat za objednatele (osoba vykonávající technický dozor investora a další zde uvedené osoby označeny dále jen jako „oprávněné osoby“) k nahlédnutí, popř. k provedení zápisu.

  - K zápisům ve stavebním deníku je objednatel povinen se vyjádřit do 2 pracovních dnů. Pouhý podpis oprávněné osoby ve stavebním deníku neznamená jakékoliv uznání kladených požadavků, potvrzení správnosti zápisu, ani převzetí ručení. Má-li se ve smyslu této smlouvy jednat o takové uznání, musí být stvrzeno výslovným souhlasem s připojením podpisu oprávněné osoby.

  - Zhotovitel je povinen dbát pokynů oprávněných osob a umožnit jim přístup na staveniště i všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.

  - Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají oprávněné osoby. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel přednostně TDI, příp. ostatním oprávněným osobám. Též kontrolu a převzetí těch částí stavebních dodávek od zhotovitele stavby, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku je objednatel oprávněn zajistit prostřednictvím oprávněných osob.

  - Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze; musí být bezúhonný a dostatečně a včas informovaný o budoucích úkolech. Zhotovitel je povinen zajistit aktivní účast osob stavbyvedoucího a případně jeho zástupce, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, při realizaci díla. V případě změny některé z těchto osob je zhotovitel povinen bezodkladně doložit objednateli odbornou kvalifikaci nové osoby, a to stejným způsobem, jakým v zadávacím řízení dokládal odbornou kvalifikaci osoby původní.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují smluvní provedení prací nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka úřady nebo příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů a ve stejném termínu zajistit odpovídající náhradu.

  - TDI je oprávněn v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob, hrozí vznik škod na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací. O přerušení prací je TDI povinen provést zápis ve stavebním deníku.

  - Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby určené osoby objednatele vždy minimálně 3 pracovní dny předem, a to formou e-mailové zprávy zaslané na adresy: monika.buresova@ricany.cz, evzen.heyrovsky@ricany.cz, alice.stepankova@ricany.cz; michaela.kraftova@ricany.cz, psuchomel@1scv.cz.

  - Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i dříve. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se zúčastnit hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, tj. osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách.

- Poddodavatelé

  - Vyjma výkonu činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutím dodávek či jejich částí) prostřednictvím poddodavatelů (podzhotovitelů). Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám.

  - Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele uvedeného v seznamu přiloženém k této smlouvě užít jiného poddodavatele pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

  - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce, a odpovídá za výběr poddodavatelů i kompletní koordinaci jejich činnosti.

  - Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro vykonání prací nepředstavují poddodavatelské výkony.

- Změna díla

  - Za změnu díla se považují veškeré vícepráce a méněpráce, jejichž ujednání mezi smluvními stranami a provedení je podmíněno souladem takového postupu s právní úpravou na úseku zadávání veřejných zakázek.

  - Zjistí-li zhotovitel potřebu změny díla, je povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru investora. Na základě odsouhlaseného změnového listu zhotovitel připraví návrh písemného dodatku ke smlouvě a předloží jej objednateli. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla objednateli.

  - Od postupu uvedeného v předchozím odstavci se mohou smluvní strany odchýlit ve výjimečných případech, kdy

    - by v důsledku odkladu nutného pro sjednání a uzavření dodatku ke smlouvě hrozil I. vznik závažných problémů v provozu stávající ČOV, II. vznik závažné škody na díle či na straně objednatele či III. vznik bezprostředních rizik pro život a zdraví osob či pro životní prostředí, a kdy

    - neprodlené provedení prací dle zhotovitelem předloženého změnového listu je způsobilé takovouto hrozbu odvrátit.

- Podmínkou provedení změny díla a její fakturace v těchto výjimečných případech je vždy výslovné věcné odsouhlasení změnového listu a podpis ve stavebním deníku ze strany technického dozoru investora a osoby vykonávající funkci místostarosty města Říčany Ing. Davida Michaličky.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené době na změně díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy a dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje.

  - Objednatel si ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

- Další práva a povinnosti

  - Zhotovitel je povinen jím provedené práce a případné předměty nebo dodávky předané mu k provedení prací chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály, látky a zařízení včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.

  - Zhotovitel je povinen zajistit řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožnit přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let ode dne, kdy nabyl účinků kolaudační souhlas či právní moci kolaudační rozhodnutí.

  - Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a kontroly dotačního orgánu dle příslušných právních předpisů a podmínek přidělení dotace.

  - Zhotovitel je oprávněn podklady poskytnuté mu pro provádění díla použít pouze pro plnění dle této smlouvy. Zveřejnit či jinak užít výsledky provádění díla či jeho částí a dále popisy provádění díla, výkazy výměr, náklady stavby, výkresy a výpočty je zhotovitel oprávněn pouze se souhlasem objednatele. Veškeré objednatelem poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele.

  - Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4. této smlouvy.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným stavebně technickým dokončením díla, včetně předání díla objednateli, provedením zkušebního provozu a poskytnutím veškeré součinnosti ke kolaudaci, a to ke dni kolaudace (tj. ke dni, kdy nabyl kolaudační souhlas svých účinků či kolaudační rozhodnutí právní moci). Vytkne-li příslušný stavební úřad v rámci kolaudace jakékoli nedostatky díla, povinnost provést dílo je splněna až ke dni, kdy objednatel písemně potvrdí, že zhotovitel odstranil veškeré nedostatky vytknuté příslušným stavebním úřadem v rámci kolaudace.

  - Zhotovitel je po dokončení prací na stavebně technické stránce díla (odst. 3.3. smlouvy) povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a provedení přejímacího řízení, a to nejméně 15 dnů předem s uvedením informací o datu zahájení a průběhu přejímacího řízení, o kterém smluvní strany sepíší protokol.

  - Je-li při přejímacím řízení zjištěno, že dílo vykazuje jakékoliv vady či nedodělky (odst. 12.3. a 12.4. této smlouvy) a/nebo zhotovitel nepředá objednateli některý z dokladů nezbytných pro zkušební provoz, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a učinit výhradu, že nelze zahájit zkušební provoz. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude smluvními stranami sepsán samostatný zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla i výhrady objednatele a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

  - Objednatel je oprávněn – nikoli však povinen – předávané dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však dle vyjádření objednatele nebrání řádnému a bezpečnému provedení zkušebního provozu. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla; využití tohoto práva s vyčíslením slevy uvede v protokolu o předání a převzetí díla.

  - Součástí protokolu o přejímacím řízení či zápisu dle odst. 11.3. této smlouvy je též přehled dokladů předaných objednateli.

  - Zhotovitel je v rámci provádění zkušebního provozu dle stavebního povolení povinen odstraňovat veškeré vady a nedodělky, které budou v jeho průběhu zjištěny, a písemně vyzvat objednatele k   provedení závěrečné kontrolní prohlídky před podáním žádosti o kolaudační souhlas. Písemná pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů předem s uvedením informací o datu konání a o průběhu závěrečné kontrolní prohlídky. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, závěrečná kontrolní prohlídka nemůže být provedena dříve než 2 měsíce před skončením zkušebního provozu.

  - Ve lhůtě dle odst. 3. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli předat vyhodnocení zkušebního provozu. V rámci předání dokladů dle odst. 3. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli předat bankovní záruku dle odst. 13.9. této smlouvy a kompletní dokumentaci k dílu a k veškerým dodávkám, v tištěné i elektronické formě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (např. na předání po kolaudaci) či nebyly-li tyto dokumenty předány již dříve v souvislosti se zkušebním provozem, a to zejména:

    - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,

    - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

    - zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,

    - zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných technických norem,

    - zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,

    - seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

    - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,

    - úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,

    - zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,

    - stavební a montážní deníky (originál),

    - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

    - doklady o likvidaci odpadů,

    - provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,

    - prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

    - projektovou dokumentaci skutečného provedení (vč. zdrojových souborů DWG apod.),

    - geometrický plán pro zápis údajů o nové budově do katastru nemovitosti.

  - V případě, že právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen včas zajistit jejich úspěšné provedení. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel.

  - O závěrečné kontrolní prohlídce bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení průběhu zkušebního provozu, soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem a případně též soupis vad a nedodělků (odst. 12.3. a 12.4. této smlouvy), jejichž odstranění je požadováno. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele odstranění vad a nedodělků a zajištění nápravy v přiměřené lhůtě uvedené v protokolu a zároveň učinit výhradu, že nelze podat žádost o kolaudační souhlas. Zhotovitel je nápravu povinen zajistit. Náprava je považována za zajištěnou ke dni, kdy objednatel písemně zhotoviteli potvrdí, že je možné žádost o kolaudační souhlas podat.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, které vyplynou z přejímacího řízení či které budou zjištěny při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v termínu stanoveném v souvisejícím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 11.3. této smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku dohodnut v protokolu (zápisu) dle předchozí věty a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne sepsání protokolu (zápisu).

  - Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit též případné nedostatky uvedené správním orgánem v rámci zkušebního provozu či kolaudace. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto nedostatky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené příslušným správním orgánem.

- Odpovědnost za vady, záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, příslušných právních předpisů, technických norem nebo jiné dokumentace vztahující se k provedení díla, a že je objednatel bude moci plně užívat jako dílo bez vad pro účely stanovené v projektové dokumentaci. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.

  - Vše, co je uvedeno v tomto článku, platí obdobně pro vady jednotlivých prvků prováděného díla, jehož dodávky jsou rovněž předmětem této smlouvy.

  - Vadou se rozumí zejména vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání. Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, technickými normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, a to i v porovnání s nejnovějším stavem techniky.  Nedodělkem se rozumějí vůbec nerealizované i nedokončené práce oproti stavu vyžadovanému touto smlouvou.

  - Za podstatné vady díla se považují jednak takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání jejich předpokládanému řádnému užívání, a jednak vady neodstranitelné. Za neodstranitelné vady se považují kromě vad, které nelze vůbec odstranit, také takové vady, jejichž odstranění je spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době závěrečné kontrolní prohlídky včetně vad skrytých.

  - Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem provedení závěrečné kontrolní prohlídky uvedeném v souvisejícím protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od kolaudace díla. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.

  - Provede-li zhotovitel práce či dodávky tak, že se stanou součástí věci ve vlastnictví třetí osoby, odpovídá též za vady, které se na této věci v záruční době projeví v důsledku realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

  - Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo či jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby bezplatně odstranit všechny závady, jež vznikly či se projevily, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jež mu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku náleží.

  - Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí oznámení vady díla.

  - Vady díla, které se přímo dotýkají provozu ČOV či navazujících inženýrských sítí a které takto budou označeny v oznámení objednatele, je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení, nedohodnou-li se písemně smluvní strany-vzhledem k technickému či technologickému charakteru vady – jinak, a to i v případě, že se dle jeho názoru nejedná o vadu díla, za kterou nese odpovědnost. Ukáže-li se, že za takto odstraněnou vadu nenesl zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen mu uhradit související náklady v obvyklé výši vypočtené postupem dle odst. 4.5. této smlouvy.

  - U vad, na které se nevztahuje předchozí odstavec, je zhotovitel povinen je odstranit do 15 pracovních dnů od jejich oznámení, nedohodnou-li se písemně smluvní strany - vzhledem k technickému či technologickému charakteru vady – jinak. Pokud zhotovitel reklamaci neuznává, je povinen to, vč. uvedení důvodů, písemně sdělit objednateli do 5 dnů; k později učiněnému sdělení se nepřihlíží.

  - Pokud zhotovitel neučinil písemné sdělení o neuznání reklamace vad dle odst. 12.12. této smlouvy a pokud tyto vady neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě obsažené v upozornění objednatele, je objednatel oprávněn zabezpečit jejich odstranění na náklady zhotovitele. Ten je povinen uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem, jinak je objednatel oprávněn využít sjednané bankovní záruky.

  - O odstranění vad díla reklamovaných v záruční době sepíší smluvní strany zápis.

- Pojištění, škoda a související nebezpečí, vlastnictví a bankovní záruka

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, pokrývající všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací, a to s pojistným plněním minimálně ve výši 50.000.000,- Kč pro jednotlivý škodní případ. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do kolaudace.

  - Zhotovitel je povinen objednateli doložit uzavření příslušné pojistné smlouvy při podpisu této smlouvy a případně též bez zbytečného odkladu jakékoli dodatky k takové pojistné smlouvě. Pokud zhotovitel při podpisu smlouvy nedoloží pojistnou smlouvu či následně dodatky prokazující trvání pojištění, je objednatel oprávněn sjednat takové pojištění na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s doložením pojistné smlouvy či trvání jí založeného smluvního vztahu je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je zhotovitel povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.

  - Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a provedených pracích až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle (veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm a na majetku objednatele nacházejícím se na staveništi) i nebezpečí nahodilé zkázy nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky, resp. do doby odstranění všech vad a nedodělků vytknutých při závěrečné kontrolní prohlídce.

  - Zhotovitel odpovídá též za škodu vzniklou objednateli v důsledku přerušení prací, které má svůj původ v činnosti zhotovitele. Z důvodu krátkodobého přerušení prací, které mají původ v činnosti ostatních osob zúčastněných na výstavbě, nevzniká zhotoviteli žádný nárok na náhradu škody vůči objednateli.

  - Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány. Příslušenství díla (mobiliář), které není zabudováváno, přechází do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy je na místo plnění dodáno.

  - Případné škody nebo krádeže již zabudovaných dodávek a prací je zhotovitel povinen okamžitě hlásit objednateli. V případě, že práce a dodávky byly zničeny, poškozeny, odcizeny (ať již zcela, nebo částečně), je zhotovitel povinen zabezpečit náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.

- Bankovní záruky

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla sjednanou na dobu do zahájení kolaudačního řízení, ve výši 10% ceny díla v rozsahu stavby bez DPH, a tuto výši po celou dobu trvání udržovat. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude platná do doby provedení díla (odst. 3.5. této smlouvy) a bude následně objednatelem uvolněna na základě písemného požadavku zhotovitele. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou, zejména nenahradí objednateli způsobenou škodu nebo neuhradí smluvní pokuty podle čl. 14 této smlouvy.

  - Zhotovitel předloží objednateli v termínu dle odst. 3. 4. této smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za odstraňování vad v záruční době, a to v časovém rozsahu nepokrytém bankovní zárukou dle předchozího odstavce. Bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu a bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty podle odst. 14.4. této smlouvy či náklady dle odst. 12.13. této smlouvy. Požadavek na uvolnění této bankovní záruky je zhotovitel oprávněn vznést po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době, přičemž je povinen k takovému požadavku připojit zápisy o odstranění všech vad reklamovaných v záruční době.

- Smluvní sankce

  - Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení:

    - s termínem dokončení díla po stavebně technické stránce určeným dle odst. 3.3. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,

    - s termínem splnění všech povinností uvedených v odst. 3.4. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,

    - se splněním povinnosti týkající se předání vyhodnocení zkušebního provozu dle odst. 3.5. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH,

    - s odstraněním staveniště v řádném termínu ve výši 50 000,- Kč.

    - s mezitermínem dle odst. 3.6 ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH

  - Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků oproti lhůtám, jež byly uvedeny v protokolu či zápisu z přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč, a to za každou takovou neodstraněnou vadu či nedodělek.

  - Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků oproti lhůtám, jež byly uvedeny v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce, ve výši 1 000,- Kč, a to za každou takovou neodstraněnou vadu či nedodělek.

  - Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení s odstraněním objednatelem v záruční době oznámené – reklamované vady, ve výši 10 000,- Kč, a to za každou takovou neodstraněnou vadu.

  - Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:

    - ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 20 000,- Kč,

    - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 100 000,- Kč,

    - ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně jiné, shodně kvalifikované osoby, na kontrolním dnu stavby dle odst. 8.10. této smlouvy: 10 000,- Kč

    - ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 8.10. této smlouvy: 10 000,- Kč.

  - Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

  - V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

  - Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne uplatnění nároku u druhé smluvní strany.

  - Objednatel má právo jednostranně započíst svůj nárok na smluvní pokutu, a to i v případě, že není dosud splatný, oproti peněžitým nárokům zhotovitele vůči objednateli plynoucím z této smlouvy, zejména vůči jeho nároku na úhradu ceny díla.

  - V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace z Operačního programu Životního prostředí její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke krácení výše poskytnutí dotace. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.

- Ukončení smluvního vztahu

  - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kromě případů stanovených zákonem či sjednaných jinde v této smlouvě též v případech následujících:

    - zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo uvedených v harmonogramu předaném zhotovitelem a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,

    - zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,

    - zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,

    - insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,

    - zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.

  - O zahájení nebo průběhu insolvenčního řízení v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do tří dnů) objednatele písemně informovat. V případě nesplnění této povinnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

  - Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.

  - Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu veškeré kroky nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě a respektovat při tom pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.

  - Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. o řádné dodávky. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací a dodávek, resp. prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci (dosud) pevně nespojené se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě (zejména trpí vadami) či které nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud nedodaných prvků) použitelné, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

  - Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z některého důvodu uvedeného v odst. 15.3. této smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

  - Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době (která počíná běžet dnem převzetí nedokončeného díla dle předchozího odstavce) či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany prohlašují, že jim není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví či k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.

  - Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu. Bude-li takový souhlas dán, veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou přejdou na případné právní nástupce ve zcela shodném rozsahu.

  - Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody.

  - Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a jeho ustanovení upravujícími dílo.

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany s výjimkami ve smlouvě výslovně sjednanými pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána všemi smluvními stranami elektronicky.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Říčany č. 19-31-002 ze dne 4. 7. 2019.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího podpisu

  - Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

Přílohy:

- Nabídkový rozpočet

- Seznam poddodavatelů.

- Harmonogram prací

V Říčanech                                                                                V Brně

………………………………………………..                                        ……………………………………………………

za objednatele                                                                       za zhotovitele

město Říčany                                                                         Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany

Mgr. Vladimír Kořen                                                             Ing. Robert Suchánek

starosta                                                                                   předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

…………………………………………………..

za zhotovitele

Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany

Ing. Daniel Mandula

jednatel T4 Building s.r.o.

…………………………………………………..

za zhotovitele

Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany

Radek Němec, jednatel

jednatel T4 Building s.r.o.