Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **CR Project s.r.o.** |
| IČO: | 270 86 135 |
| DIČ: | CZ27086135 |
| Se sídlem: | Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Ing. Janem Horákem, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.11.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro objednatelem připravovanou stavbu parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že z důvodu skokového navýšení cen některých stavebních konstrukcí a prací v první polovině roku 2019 nelze zamýšlenou stavbu při zachování původního konstrukčního řešení a původního rozsahu prací realizovat za původně předpokládanou cenu. Objednatel má zájem navýšení ceny stavby minimalizovat. Z tohoto důvodu požádal zhotovitele o úpravu konstrukčního řešení objektu a s tím souvisejících detailů. Tato změna si vyžádá předělání některých, již provedených projektových prací, jakož i některé další projektové práce, které nebyly součástí původního záměru (dále jen „**dodatečné projektové práce**“).

## Z technického hlediska je provádění těchto dodatečných projektových prací přímo provázáno s prováděním projektových prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání dodatečných projektových prací jinému dodavateli není možné z důvodu zachování slučitelnosti s již provedenými pracemi.

## S ohledem na výše uvedené má objednatel za to, že jsou splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k tomu, aby dodatečné projektové práce byly zadány zhotoviteli.

# Dodatečné projektové práce

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné projektové práce uvedené v soupisu, který je přílohou tohoto dodatku.

## Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné projektové práce nejpozději do 40 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

## Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných projektových prací ve výši **482.000,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných projektových prací. Ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany si sjednávají, že změna uvedené ceny je přípustná pouze v případě změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty.

## Cena dodatečných projektových prací bude uhrazena na základě samostatného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení celého díla dle Smlouvy a jeho převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ujednání tohoto dodatku se použijí i na právní poměry smluvních stran ode dne podpisu tohoto dodatku do dne nabytí jeho účinnosti.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha:

nabídka zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne 1.6.2019 | V Mladé Boleslavi dne 1.6.2019 |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva | ……………………………………………….  **CR Project s.r.o.**  Ing. Jan Horák  jednatel |