**DODATEK č. 1**

**k Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2016,**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, PSČ 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zastoupený: Bc. Martinem Starým, starostou města

Oprávněná kontaktní osoba: Michaela Špačková

tel.: 327 710 233, 724 069 865

e-mail: [spackovam@mu.kutnahora.cz](mailto:spackovam@mu.kutnahora.cz)

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **GEOINDUSTRIE s.r.o.**

Sídlo: Velký Osek, Prokopa Holého 586, PSČ 281 51

IČ : 62242911

DIČ : CZ 62242911

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

č.ú. : 107-7132420287/0100

Obchodní rejstřík : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 81644

Zastoupený : Ing. Pavel Kabát, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, obchodní ředitel jednající na základě plné moci

(dále jen zhotovitel)

**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu díla oproti uzavřené smlouvě o dílo - nepředvídatelné dodatečné stavební práce, vyplývající z realizace díla, provedené zhotovitelem pro objednatele. Vícepráce i méně práce byly nutné k řádnému dokončení Díla byly předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Termín dokončení díla se mění s ohledem na úpravy rozsahu předmětu Díla o více a méně práce a dále s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky nastalé v průběhu realizace Díla, spočívající ve výrazných rozdílech teplot mezi dnem a nocí, pro které nebylo možné uplatnit předvídané technologické postupy a tím nebylo možné realizovat určité stavební práce.

Cena díla se mění odečtením méněprací a připočtením víceprací.

**II. Rozsah provedení díla**

Druh, rozsah změn a cena více a méněprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu a jsou přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v něm uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nebylo možno je předvídat.

**III. Cena za dílo**

Celková cena realizovaných prací bylavyčíslena následovně:

Částky jsou uvedeny  **bez DPH**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle SoD v Kč bez DPH |  |  | 1 360 178,00 |
| Vícepráce |  |  | 169 097,00 |
| Méněpráce |  |  | * 393 462,00 |
| Cena realizovaného díla dle dodatku č.1 |  |  | 1 135 813,00 |
| Rozdíl mezi SoD a skutečným provedením |  |  | * 224 365,00 |

**IV. Termín zhotovení díla**

Termín ukončení díla: 12/2016

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení náleží zhotoviteli.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě a v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …)   
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnouodpovědnost.

*Příloha:*

položkový rozpočet

*za objednatele: za zhotovitele:*

V Kutné Hoře dne …………… Ve Velkém Oseku dne …………

………………………….. ……………………………..

Bc. Martin Starý Mgr. David Adamec

starosta města obchodní ředitel

jednající na základě plné moci