Dodatek č. 8

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo

na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel:		UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem:		Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor

Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán

IČ:		62690094

DIČ:     		CZ 62690094

telefon: 493 332 511, 493 332 551

e-mail: radek.silhan@uhk.cz

fax: 493 332 527

a

zhotovitel: 	 	GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.

se sídlem:			Dlouhá 562/22

772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení:		Dlouhá 562/22

772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený:	  Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem

Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

zástupci ve věcech technických:

Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

IČ:  		13642464

DIČ:  		CZ 13642464

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 		264847811/0100

telefon: 585 202 011

e-mail: gemo@gemo.cz

fax: 585 202 006

osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:

Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

# Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „smlouva“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

čl. II.

1/ V článku II. Předmět smlouvy -  díla se nově doplňuje odstavec 23/ s tímto textem:

„23/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech“ č. 18a, 41 (41a, 41b, 41c), 43 (43b, 43c, 43e), 51 a 54b. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 43 až 47 této smlouvy.

Změnový list č.18a obsahuje řešení prostorových kolizí stávajících a navržených inženýrských sítí pod plochou parkoviště u II. silničního okruhu.

Změnový list č. 41a obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění silnoproudých zásuvek do stolů stupňovité „posluchárny 120“.

Změnový list č. 41b obsahuje optimalizaci technického řešení výkresové části projektové dokumentace - nahrazení mechanických spínačů osvětlení ve WC kójích detektory přítomnosti osob.

Změnový list č. 41c obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění silnoproudých zásuvek do prvních řad stolů stupňovitých „poslucháren 80“ a stupňovité „posluchárny 60“.

Změnový list č. 43b obsahuje dopřesnění výkresové části projektové dokumentace - úpravu délky konzol v průchozím energokanále budovy „C“.

Změnový list č. 43c obsahuje řešení rozporu mezi výkresovou částí a soupisem prací zadávací projektové dokumentace pro atiku plochých střech a pro podstřešní římsy šikmých střech.

Změnový list č. 43e obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění kovového zábradlí otevřeného boku hlediště stupňovité „posluchárny 60“ a stupňovitých „poslucháren 80“.

Změnový list č. 51 obsahuje řešení prostorové kolize mezi díly „stavební řešení“, „interiér“ a „AV technika“ výkresové část projektové dokumentace - posunutí dveřních otvorů u místností           č. C1. 043, C1. 044 a C1. 045.

Změnový list č. 54b obsahuje řešení rozporu mezi výkresovou částí a soupisem prací zadávací projektové dokumentace - dopočet tepelné izolace pod stupňovitými hledišti „poslucháren 80“ a „poslucháren 60“.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

2/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 16/ s tímto textem:

- „16/ Vliv změnových listů č. 18a, 41 (41a, 41b, 41c), 43 (43b, 43c, 43e), 51 a 54b. na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

| cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| změna ceny dle změnového listu č. 18a |  |  |
| 104 272,43 | 21 897,21 | 126 169,64 |
| změna ceny dle změnového listu č. 41 ( 41a, 41b, 41c) |  |  |
| 61 399,09 | 12 893,81 | 74 292,90 |
| změna ceny dle změnového listu č. 43 ( 43b, 43c, 43e) |  |  |
| 186 811,93 | 39 230,51 | 226 042,44 |
| změna ceny dle změnového listu č. 51 |  |  |
| 42 478,74 | 8 920,54 | 51 399,28 |
| změna ceny dle změnového listu č. 54b |  |  |
| 46 628,78 | 9 792,04 | 56 420,82 |
| celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti |  |  |
| 441 590,97 | 92 734,10 | 534 325,07 |

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

| cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| změna ceny dle změnového listu č. 18a |  |  |
| 104 272,43 | 21 897,21 | 126 169,64 |
| změna ceny dle změnového listu č. 41 ( 41a, 41b, 41c) |  |  |
| 61 399,09 | 12 893,81 | 74 292,90 |
| změna ceny dle změnového listu č. 43 ( 43b, 43c, 43e) |  |  |
| 186 811,93 | 39 230,51 | 226 042,44 |
| změna ceny dle změnového listu č. 51 |  |  |
| 42 478,74 | 8 920,54 | 51 399,28 |
| změna ceny dle změnového listu č. 54b |  |  |
| 46 628,78 | 9 792,04 | 56 420,82 |
| změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku |  |  |
| 441 590,97 | 92 734,10 | 534 325,07 |

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:

- „Příloha č. 43 Změnový list č. 18a, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

- Příloha č. 44 Změnový list č. 41 (41a, 41b, 41c), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

- Příloha č. 45 Změnový list č. 43 (43b, 43c, 43e), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

- Příloha č. 46 Změnový list č. 51, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

- Příloha č. 47 Změnový list č. 54b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“

čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 16. 5. 2016                  		V Hradci Králové, dne 14. 7. 2016

Za zhotovitele:					Za objednatele:

…….……………………………………			…….……………………………………

Ing. Martin Nevrlý	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

manažer projektu  		rektor