ev.č. 337/19/15

**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo**

**na realizaci veřejné zakázky „Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – část 1 – Finální úpravy kobek 5,6,7 – Rašínovo nábřeží, ev.č. 735/18/15**

*uzavřená dne 14.11.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „****Smlouva****“)*

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

 **Hlavní město Praha**

 se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

 IČO: 00064581

 DIČ: CZ00064581

 zastoupené

 **TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

 se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

 IČO: 00409316

 DIČ: CZ00409316

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

 zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva a Mgr. Jan Bouška, místopředseda představenstva

 (dále jen „**objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

**Rekomont a.s.**

 se sídlem Kbelská 581/50, 190 00, Praha 9 - Hloubětín

 IČO: 00499838

 DIČ: CZ00499838

 zapsaný v  u Městského soudu v Praze v oddíle B vl. 74

 zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva

 (dále jen „**zhotovitel**“)

 (společně dále jen „**smluvní strany**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení finálních stavebních úprav kobek č. 5,6,7 na Rašínově nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu, změnu využití prostorů (kobek) a úpravu vstupních portálů kobek v nábřežní zdi Rašínova nábřeží v Praze.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

**II. Předmět smlouvy**

Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 11 až 19, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

**III. Cena víceprací a méněprací, cena díla**

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 (bez DPH) 34.896.877,80 Kč.

 cena sjednaných víceprací (bez DPH) 3.938.446,57 Kč

 cena sjednaných méněprací (bez DPH) 0,- Kč

 cena sjednaných víceprací (s DPH) 4.765.520,35 Kč

 cena sjednaných méněprací (s DPH) 0,- Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

 celková cena (bez DPH) 38.835.324,37 Kč

 DPH 21% 8.155.418,12 Kč

 celková cena včetně DPH 46.990.742,49 Kč

**IV. Doba plnění díla**

 Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 30.8.2019 a to v důsledku změn rozsahu díla. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění a doplňuje příloha č. 5 a to Harmonogram prací.

**V.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnové listy č. 11 - 19

Příloha č 5 – Harmonogram prací – samostatná část

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………..

…………………………………… ………………………………………

Filip Veselý Vladko Domažlický

předseda představenstva předseda představenstva

……………………………………

 Mgr. Jan Bouška

místopředseda představenstva