Č.j.: 280439/2019-ČRA

Smlouva

k veřejné zakázce číslo MD-2016-079-FO-14050/5 s názvem

„Výstavba čistírny odpadních vod Briceni“

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 		Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		„Briceni WWTP“ společnost společností

- Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti, sídlo: Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 27 10 22 46

- EKOSYSTEM spol. s r.o. – společník, sídlo: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO 44 85 18 04

zastoupený:	Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti

na základě plné moci ze dne 3. 5. 2019

zastoupený: 		XXXXXXXXXXXXX

se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 96377

IČO: 			27 10 22 46

DIČ: 			CZ 27 10 22 46

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

Článek 1

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran

  - Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří Technická specifikace zakázky, v Příloze č. 2 této smlouvy, kterou tvoří Výkaz výměr a v Příloze č. 3, kterou tvoří Časový harmonogram. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace části projektu nazvaného jako „Čistírna odpadních vod pro Briceni“ (dále jen „projekt“), přičemž se jedná o provedení stavebních prací s názvem „Výstavba čistírny odpadních vod Briceni“ v sektoru voda a sanitace (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Moldavsko.

  - Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX

Článek 2

Cena plnění

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   48.498.575,-Kč (slovy: Čtyřicetosmmilionůčtyřistadevadesátosmtisícpětsetsedmdesátpětkorunčeských) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

  - Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí 	zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v  roce 2019 částku  15.995.000,- Kč (slovy:   Patnáctmilionůdevětsetdevadesátpěttisíckorunčeských) včetně DPH; v roce 2019 bude jedno fakturační období od účinnosti smlouvy do 30. 11. 2019;

- v  roce 2020 částku  20.998.000,- Kč (slovy:  Dvacetmilionůdevětsetdevadesátosmtisíckorunčeských) včetně DPH; na rok 2020 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020;

- v  roce 2021 částku  10.705.575,- Kč (slovy:  Desetmilionůsedmsetpěttisícpětsetsedmdesátpětkorunčeských) včetně DPH; na rok 2021 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021;

- v  roce 2022 částku 800.000,- Kč (slovy:  Osmsettisíckorunčeských) včetně DPH; na rok 2022 připadne jedno fakturační období, a to od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou za skutečně provedené práce v daném fakturačním období.

Část celkové ceny plnění na rok 2019 je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující 	kalendářní roky provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

  - Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním předmětu plnění, např. cla, celní poplatky, změny sazby daní včetně daně z přidané hodnoty (nebo její obdoby), veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na pojištění, apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy. Smluvní cena nezahrnuje DPH a celní poplatky spojené s realizací předmětu plnění v Moldavsku, neboť je realizace předmětu plnění od těchto plateb osvobozena, dle Přílohy č. 6 této smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu nebo při změně vnějších okolností (např. při změně politické situace, přírodních vlivů, v důsledku přírodních katastrof, zhoršení bezpečnostní situace apod.). V takovémto případě by mohla být upravena platba zhotoviteli dle odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.

  - Cena předmětu plnění je dána součtem položek ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě, že by v průběhu plnění předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude Výkaz výměr tuto položku obsahovat. V případě vykonání méně prací by tedy došlo ke snížení ceny předmětu plnění uvedené v odst. 2.1. této smlouvy popsaným způsobem. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran.

Článek 3

Doba realizace, reportování a způsob předání předmětu plnění

  - Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 6. 2022. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy – Časový harmonogram. Zhotovitel je povinen dokončit příslušnou část předmětu plnění v daném kalendářním roce uvedeném v harmonogramu, přičemž záleží na zhotoviteli, v jakém fakturačním období daného roku práce provede.

  - Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 30. 11. 2019 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do 31. 5. a 30. 11. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění realizován, s výjimkou roku 2022, kdy bude zpráva o realizaci předmětu plnění odevzdána nejpozději do 30. 6. 2022. Zpráva o realizaci předmětu plnění bude vždy obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Přílohu zprávy bude tvořit soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Výkazem výměr (dále jen „Soupis“) za období, jemuž odpovídá zpráva o realizaci předmětu plnění. Soupis musí být vyhotovený dvojjazyčně v českém a ruském jazyce a písemně odsouhlasený ze strany technického dozoru investora.

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).

  - Po ukončení plnění předmětu plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy, se jej zhotovitel zavazuje předat příjemci projektu. O předání bude smluvními stranami a příjemcem projektu sepsán předávací protokol dle vzoru stanoveného objednatelem, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech této smlouvy či objednatelem pověřenou osobou. Objednatel či příjemce projektu není povinen předmět plnění převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě, se předmět plnění až do odstranění všech vad a nedodělků nepovažuje za předaný a zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky nejpozději do 30 dnů, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak. O předání předmětu plnění po odstranění vad bude sepsán předávací protokol ve smyslu tohoto odstavce. Předmět plnění se nepovažuje pro účely této smlouvy za dokončený a za předaný, pokud obsahuje jakékoliv vady či nedodělky.

  - Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace předmětu plnění (včetně všech podkladů nezbytných k posouzení realizace předmětu plnění např. odborných zpráv, primární dokumentace apod.) kdykoliv i mimo stanovené termíny, nejvýše však jednou za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace předmětu plnění na základě výzvy podle předchozí věty, do termínu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to bezplatně bez nároku na úhradu nákladů a či jiné finanční částky.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy v souladu s přílohou č. 1 a 2 této smlouvy, vždy za skutečně realizovanou část předmětu plnění ve fakturačním období dle odst. 2.2. této smlouvy, na níž je vázána zpráva o realizaci předmětu plnění ve smyslu odst. 3.3. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli fakturu do deseti dnů od odsouhlasení zprávy dle odst. 3.3. této smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel předá objednateli fakturu před schválením zprávy, nebude na ni brán zřetel. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.

  - Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:

- informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,

- název projektu: Čistírna odpadních vod pro Briceni,

- číslo projektu: MD-2016-079-FO-14050,

- název předmětu plnění: Výstavba čistírny odpadních vod Briceni,

- číslo předmětu plnění: MD-2016-079-FO-14050/5,

- číslo smlouvy,

- označení faktury a její číslo,

- název a sídlo zhotovitele,

- IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,

- bankovní spojení,

- fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH,

- podpis statutárního zástupce, razítko zhotovitele.

  - Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.

  - Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebudou odpovídat podmínkám a principům této smlouvy.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění cenu dle čl. 2 a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit předmětu plnění podle přílohy č. 1 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě 
a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu předmětu plnění, a to kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

  - Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace předmětu plnění, který je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o předmětu plnění třetím stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen „ZRS ČR“). Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k předmětu plnění v průběhu realizace i po ukončení předmětu plnění budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu plnění dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v příloze č. 5 této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na předmětu plnění v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.

  - Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

  - Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.

  - Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání 
a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných poddodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v zemi příjemce. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat odpovídající části předmětu plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“):

Stavbyvedoucí                                                             XXXXXXXXXX,

Technolog stavby					XXXXXXXXXX,

Osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností	XXXXXXXXXX,

(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“)

Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci zadávacího řízení.

  - Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

- kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění předmětu plnění nejsou dostatečné nebo uspokojivé;

- kvalita prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;

- nejsou vykonávány pokyny Objednatele nebo technického dozoru investora (dále jen „TDI“) vydané podle Smlouvy;

- bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 5.14. Smlouvy.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do dvou pracovních dnů.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn zajistit čištění či opravu komunikací třetí osobou, přičemž zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré náklady s tímto související.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného předmětu plnění na poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby. Zápisy z těchto porad bude pořizovat zhotovitel, jejich obsah potvrdí TDI nebo zástupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele a zajistit požadované podklady pro jednání

  - Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „deník“) v českém a paralelně ruském jazyce v rozsahu daném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň v rozsahu daném odpovídající moldavskou legislativou, a v souladu s ustanoveními tohoto odst. 5.19.

    - Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele, resp. realizačního projektu), údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla v určitém stupni jeho provádění. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené záznamy a provádět záznamy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným záznamům.

    - Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele a TDI, kteří jsou oprávněni činit do něho záznamy a potvrzovat je.

    - V době provádění prací musí být deník v místě plnění trvale přístupný oprávněným osobám.

    - Záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záznamu.

    - Mimo osob uvedených v odst. 5.19.2. této smlouvy mohou provádět záznamy v deníku orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy, objednatel a objednatelem pověřené osoby.

  - V místě plnění bude vykonáván technický dozor investora. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu deník na vyžádání.

    - TDI sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku.

    - Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

    - Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zástupci objednatele a TDI kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění předmětu plnění.

  - Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno (pověřenými zástupci objednatele a TDI), a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele a TDI ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nepozve-li zhotovitel objednatele a TDI na kontrolu včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a TDI ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel předepsané zkoušky a případně podle typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Objednatel a TDI musí být k prohlídce prací písemně nebo e-mailem vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, provede o tom zhotovitel záznam do deníku a může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

  - Zhotovitel se zavazuje včas informovat objednatele a TDI o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a TDI. Specifické lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen informovat zhotovitele o prováděných zkouškách jsou upřesněny v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

  - Zhotovitel bude respektovat připomínky a pokyny objednatele a TDI.

  - Zjistí-li objednatel či TDI, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDI oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDI v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.

Článek 6

Autorská práva

6.1.	V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

6.2.	Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

Článek 7

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

7.1.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel:

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

- jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; nebo

- v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly předmětu plnění objednateli ve smyslu ust. odst. 5.6., 5.18., 5.19., 5.20. a 5.21.  smlouvy či neodstraní vady ve smyslu odst. 5.25. této smlouvy.

7.2.	Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

7.3.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v odst. 2.2. této smlouvy pro rok 2019 za každý i započatý den prodlení se splněním následující povinnosti:

- dokončení části předmětu plnění, která musí být realizována dle přílohy č. 3 této smlouvy do 30. 11. 2019.

7.4.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v odst. 2.2. této smlouvy pro rok 2020 za každý i započatý den prodlení se splněním následující povinnosti:

- dokončení části předmětu plnění, která musí být realizována dle přílohy č. 3 této smlouvy do 30. 11. 2020.

7.5.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v odst. 2.2. této smlouvy pro rok 2021 za každý i započatý den prodlení se splněním následující povinnosti:

- dokončení části předmětu plnění, která musí být realizována dle přílohy č. 3 této smlouvy do 30. 11. 2021.

7.6.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v odst. 2.2. této smlouvy pro rok 2022 za každý i započatý den prodlení se splněním následující povinnosti:

- dokončení předmětu plnění, která musí být realizována dle přílohy č. 3 této smlouvy do 30. 6. 2022.

7.7.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:

- odevzdání zprávy o realizaci předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 3.3. této smlouvy,

- odstranění reklamované vady předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 8.3. této smlouvy,

- nezahájení povinné registrace dle odst. 9.2. této smlouvy.

7.8.	V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda zprávu o realizaci předmětu plnění schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti, avšak nikoliv v případě, že prodlení bude zaviněno objektivními vnějšími okolnostmi, které objednatel nezpůsobil.

7.9.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den provádění stavebních prací, po který nepovede deník v souladu s ust. odst. 5.19. smlouvy či deník nepovede způsobem dle ust. odst. 5.19.1. až 5.19.5. této smlouvy.

7.10.	Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

7.11.	Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli.

7.12.		Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

Článek 8

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

8.1.	Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení předmětu plnění nebo v souvislosti s řešením předmětu plnění zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.

8.2.	V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní další realizaci předmětu plnění, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení předmětu plnění. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v odst. 4.1.  této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení prací došlo. V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

8.3.	Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání předmětu plnění zcela bez vad a nedodělků, na základě předávacího protokolu uvedeného dle odst. 3.4. této smlouvy. Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady předmětu plnění smlouvy nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Písemné oznámení se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy, přičemž za doručenou se taková zpráva považuje následující pracovní den po dni odeslání na emailovou adresu zhotovitele.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1. 	Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, § 1795, 1805 odst. 2 a §1971 občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

9.2. 	Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy zahájit proces povinné registrace projektu u Moldavského úřadu vlády ve spolupráci s kontaktní osobou Zastupitelského úřadu České republiky v Kišiněvě.

9.3. 	Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této 	smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily 	dobré jméno České republiky.

9.4. 	Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.5. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9.6. 	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této 	smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

9.8.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

9.9.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace zakázky.

- Příloha č. 2: Výkaz výměr

- Příloha č. 3: Časový harmonogram

- Příloha č. 4: Výpisy z obchodního rejstříku zhotovitele

- Příloha č. 5: Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR

- Příloha č. 6: Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

9.10. 	Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |