**DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Martou Srnkovou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Luďkem Kratěnou, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec;   
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.: xxx, 727 956 715

E-mail: [m.srnkova@spucr.cz](mailto:m.srnkova@spucr.cz), l.kratena@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **NOWASTAV akciová společnost**

Zastoupený: Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

Zastoupený ve věcech technických: Danielem Grosmanem

Adresa: Malešická 49, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: dsnffgx

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 2011908021/0100

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku:

**Čl. I Původní návrh a důvod změny**

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo dle uzavřeného dodatku č. 6 zní v bodech 1., 5., a 6. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 7. 2019**.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018

c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 7. 2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **31. 7. 2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6. Dodatkem č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo byla rovněž změněna Příloha č. 1b.

Termíny Uzlových bodů dle dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

dokončení opravy sdruženého objektu – termín plnění do: …………….. **31.7.2019**

dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ……………………… **31.7.2019**

dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ……………… **31.7.2019**

dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: …………… **31.7.2019.**

2) Při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem stavby a z tohoto důvodu se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínů stanovených v dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo.

**Čl. II Navržené řešení**

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na posunutí termínů dokončení stavebních a montážních prací **do 31.8.2019** a termín předání a převzetí díla do 31.8.2019.

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo se v níže uvedených bodech mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 8. 2019.**

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději 1. 10. 2018

c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 8. 2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **31. 8. 2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6. Tímto dodatkem se rovněž mění Příloha č. 1b, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Termíny Uzlových bodů – definované fáze výstavby díla či jen objektu se mění takto:

dokončení opravy sdruženého objektu – nový termín plnění do: ………. **31.8.2019**

dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ……………………… **31.8.2019**

dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ……………… **31.8.2019**

dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: …………… **31.8.2019.**

**Čl. III Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 30. 7. 2019 | V Jirnech dne 30. 7. 2019 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel**  Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | **zhotovitel**  Daniel Grosman  předseda představenstva  NOWASTAV akciová společnost |

Přílohy: Příloha č. 1b – Časový harmonogram postupu prací

Vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková

Příloha č. 1b SoD

**Časový harmonogram postupu prací**

**Název VZ: „Holanský rybník, městys Holany – Oprava sdruženého objektu a hráze“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzlové body – fáze výstavby** | **Závazné termíny** |
| Dokončení opravy sdruženého objektu | **31. 8. 2019** |
| Dokončení opravy vývaru | **31. 8. 2019** |
| Dokončení opravy průsaku hrází | **31. 8. 2019** |
| Dokončení opravy opevnění hráze | **31. 8. 2019** |