Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19020 ze dne 29. 5. 2019 .

 **na akci:**  **,,Budova 23 – plochy pro parkování, zpevněné plochy, závorový systém“**

 **, situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.**

I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

 se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600

 762 75 Zlín

 Zastoupený:

 ve věcech smluvních: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

 Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

 ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČO: 27661989

 DIČ: CZ27661989

 Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

 č. ú. 151203067/0300

 Tel.: 577 552 790

**2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.**

 se sídlem: Palackého 529, Všetuly

 769 01 Holešov

 Zastoupený:

 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

 ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČO: 25504487

 DIČ: CZ25504487

 Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800

 Tel.: 573 398 311, 312

 E-mail: rapos@rapos.cz

 [www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

 **II. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

na akci **,,Budova 23 – plochy pro parkování, zpevněné plochy, závorový systém“** (evidenční číslo veřejné zakázky 19020**)***, situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.,* smlouva o dílo uzavřená dne 29.5. 2019 (dále jen Smlouva).

**Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:**

1. **článek IV. Cena díla** *se doplňuje takto:*

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav zpevněných ploch a odlišnosti skrytých vrstev skladeb stávajících zpevněných ploch parkoviště. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

**Cena dle smlouvy o dílo   1.529.758,70 Kč bez DPH**

 **Cena dle dodatku číslo 1 90.916+30.761-26.192 = 95.485 Kč bez DPH**

 **Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1 1.625.243,7 Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku 90.916 Kč bez DPH, položkový rozpočet na částku 30.761 Kč bez DPH, položkový rozpočet na částku -26.192 Kč bez DPH

Ve Zlíně dne 31. 7. 2019 V Holešově dne 19. 7. 2019

…………………………………… ……………………………………

 objednatel zhotovitel