**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 05/10/2017**

kterou mezi sebou uzavřely dne 18. 5. 2018, v souladu s ustanovením § 2430 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen „Smlouva") smluvní strany:

**Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín**

se sídlem: Benátky 1779, 75501 Vsetín

zastoupena: Mgr. Markem Wandrolem, ředitelem

IČ: 13643878

DIČ: CZ13643878

dále jen **„Příkazce“** na straně jedné

a

**AQE legal, s.r.o.**

se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno

zastoupena: Mgr. Ondřejem Hrdinou, jednatelem

IČ: 03719430

DIČ: CZ03719430

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4997

dále jen „**Příkazník**“ na straně druhé

Společně dále také jako „**Smluvní strany**“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002778 Modernizace CNC obrábění (dále jen „Projekt“) došlo z nepředvídatelných důvodů k výraznému prodloužení harmonogramu a předpokládaný konec projektu se posunul
z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2019, došlo na straně Příkazníka k významnému navýšení nákladu na udržení administrativní kapacity. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě Smlouvy tímto dodatkem. Cílem těchto změn je reflektovat změny způsobené neúměrným prodloužením Projektu.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění Smlouvy následujícím způsobem. Součástí činností Příkazníka budou nově také:

* Průběžné konzultace v souvislosti s agendou realizace projektu (náležitosti daňových dokladů, plnění veřejných zakázek, předběžná kontrola způsobilosti výdajů ad.).
* Kontrola dodržování lhůt pro administraci projektu.
* Příprava podkladů pro změny žádosti.
* Průběžné konzultace s CRR, IROP a dalšími dotčenými subjekty.

1.2 Smluvní strany se dohodly na rozšíření ceny a platebních podmínek za plnění Smlouvy následujícím způsobem:

* Cena za předmět dodatku činí 14 000 Kč bez DPH / měsíc, a to za období červenec 2019 – prosinec 2019, tedy celkem 84 000 Kč bez DPH.
* Příkazník je oprávněn vystavit fakturu vždy zpětně za každý kalendářní měsíc odpovídající době uvedené v předchozím bodě.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2.3 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jeho obsahem.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Vsetíně, dne 9. 8. 2019 | Ve Vsetíně, dne 9. 8. 2019 |
| …………………………………...… | …………………………………...… |
| Příkazce | Příkazník |