NEXT INSTITUTE, z.s.

IČO: 04504305

Kluchova 366/48

634 00  Brno – Nový Lískovec

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka | #### Datum |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 19-0188/o | #### xxxxxxxxxxxxxxxx |  |

Objednávka

Objednáváme u Vás přípravnou fázi mezinárodní konference o krajinářské architektuře s pracovním názvem Next Landscapes pro rok 2020

(dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmět objednávky je rozdělen do dvou etap:

- etapa: Příprava

- účast na přípravných schůzkách konference (celkem 2 schůzky)

- identifikace hlavního zaměření konference a podtémat – ve spolupráci s organizačním týmem

- příprava podkladů pro organizační tým konference (harmonogram, obsah, návrh rozpočtu)

- etapa: Organizace

- účast na pravidelných schůzkách a koordinace organizačního týmu konference (celkem 4 schůzky)

- zpracování rešerše podobně zaměřených akcí

- výběr speakerů podle témat

- zpracování briefu – programového zaměření konference – po odsouhlasení organizačním týmem

- příprava a koordinace rozpočtu konference

- koordinace organizačního týmu

- komunikace se zahraničními hosty a příprava podkladů (itinerář, doprava, ubytování)

- zpracování briefu pro zvané řečníky (ČJ, AJ – překlad) – úvod do problematiky konference, specifikace zaměření, plánovaný výstup

- výběr pozvaných odborníků/hostů – ve spolupráci s organizačním týmem (kontakty)

- draft pozvánky

- koordinace komunikační kampaně (obsahová část)

- příprava témat a způsob práce na workshopech

Kontaktní osoba objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termín, způsob předání předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky:

- I. etapa do 31. 8. 2019

- II etapa do 15. 12. 2019

Předmět objednávky bude předán formou zprávy v digitální a tištěné podobě.

Cena předmětu objednávky:

- cena za I. etapu je 30.000,- Kč bez DPH

- cena za II. etapu je 67.000,- Kč bez DPH

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit 97.000,- Kč bez DPH (slovy: devadesátsedmtisíc korun českých) za celou dobu plnění předmětu objednávky.

Dodavatel není plátcem DPH.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Fakturace proběhne dle jednotlivých etap na základě oboustranně podepsaného Akceptačního protokolu (příloha č. 1). Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky ZAK 19-0188.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem.

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za dodavatele ……………………………………....

Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
této objednávky, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

ředitel Sekce detailu města

Příloha: Akceptační protokol