CE-Traffic, a.s. IČO: 28082656 CZ05920949CZ05920949 CZ05920949 CZ05920949 Prvního pluku 621/8a 186 00 Praha 8 -Karlín

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka | #### Datum |
| --- | --- | --- |
| #### ZAM 19-0272/o | #### xxxxxx/xxx/xxxx |  |

Objednávka

Objednáváme u Vás analýzu počtu návštěvníků Žižkov (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky

Předmětem objednávky je zpracování analýzy počtu návštěvníků události oslav 50. let letu Apollo, která se konala v sobotu 20. a neděli 21. 7.2019 večer na Žižkově.

Vlastní analýzu rozdělíme na dvě etapy zpracování:

1. etapa – změření vlastní návštěvnosti – provedení analýzy a zjištění celkových hodnot návštěvnosti akce

  - výstupem bude soubor v excelu obsahující číselné hodnoty a graf vyjadřující návštěvnost akce.

  - cena za tuto etapu činí 20.000,- Kč (bez DPH)

  - doba zpracování – cca 10 prac. dnů od data doručení objednávky.

2. etapa – analýza struktury návštěvníků – zajištění analýzy struktury návštěvníků akce, tato analýza se bude zabývat především původem návštěvníků ve struktuře domácí (dle krajů)        x zahraniční (dle zemí) a jejich dobou pobytu v Praze

  - výstupem bude stručná prezentace (soubor zpracovaný v MS PowerPointu          a předaný v PDF) obsahující celkové výsledné hodnoty a hodnoty struktury návštěvníků akce

  - cena za tuto etapu činí 30.000,- Kč (bez DPH)

  - doba zpracování – cca 20 prac. dnů od data potvrzení zpracování i této etapy     ze strany Objednatele práce na 2. etapě budou provedeny pouze v případě, že na základě výsledků 1. etapy bude zjištěna signifikantní návštěvnost akce, pokyn k zahájení druhé etapy vydá Objednatel.

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termín plnění předmětu objednávky: je do 10. 8. 2019.

Cena předmětu objednávky

Celková cena za plnění předmětu objednávky nepřekročí: 50.000,- Kč (slovy: slovy: padesáttisíc korun českých) bez DPH za celou dobu plnění předmětu objednávky. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši platných předpisů.

Platba za splnění předmětu objednávky se uskuteční jednorázově po předání kompletního díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.

Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky ZAK 19 - 0272/o.

Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Potvrzení objednávky dne …………………..

Za zhotovitele……………………………………....

Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky a informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy: č. 1 – akceptační protokol

S pozdravem

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

ředitel Sekce prostorových informací