**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany:

Objednatel: **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740**

Sídlo: Kumburská 740, Nová Paka

IČ: 60117001

jednající: Mgr. Pavlem Matějovským, ředitelem

na straně jedné

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

jednající: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 18080 na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 ke **Smlouvě o dílo:**

**I.**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II“** smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20.6. 2018, (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 realizují změny závazků ze Smlouvy, tedy vícepráce a méněpráce, provedené odlišně od Smlouvy, resp. její přílohy č. 1 - položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
3. Hodnota změny závazků, spočívající ve vícepracích ze Smlouvy činí ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) částku dle dodatku č.2 ve výši 574 465,27,- Kč bez DPH, tedy 5.84 % původní hodnoty závazku, částku dle dodatku č. 3 ve výši 196 883,08 –Kč bez DPH, tedy 2% původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazků spočívajících ve vícepracích činí tedy celkem dle dodatku č. 2 a č.3 částku ve výši 771 348, 35 – Kč bez DPH, tedy 7,84% původní hodnoty závazku.
4. Hodnota změny závazků, spočívající v méněpracích ze Smlouvy činí ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ částku dle dodatku č.2 ve výši 213 193,55,- Kč bez DPH, tedy 2,17 % původní hodnoty závazku, částku dle dodatku č. 3 ve výši 75 774,45 – Kč bez DPH, tedy 0,77 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazků spočívajících v méněpracích činí tedy celkem dle dodatku č. 2 a č. 3 částku ve výši 288 968,- Kč bez DPH, tedy 2,94 % původní hodnoty závazku.
5. Celková hodnota změny činí 4,9 %, jedná se o hodnotu změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, písm. b), bod. 2 ZZVZ, to znamená do 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na realizaci změny tedy není nutno provést nové zadávací řízení dle ZZVZ.

# II.

**Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na zvýšení ceny za dílo o částku 482 380,35 - Kč bez DPH. Strany tímto ruší odstavec 3.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

*„3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:*

*Cena bez DPH 10 326 691,35 Kč,*

*DPH 21 % 2 168 605,18 Kč*

***Cena vč. DPH 12 495 296,53 Kč****,*

*(****slovy: dvanáctmilionůčtyřistadevadesátpěttisícdvěstědevadesátšestkorunapadesáttřihaléřů českých včetně DPH).“***

* 1. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 3 dále přijímají nové úplné znění Položkového rozpočtu a **Změnový list č. 1**a **2,** ve kterém jsou jednotlivé změny popsány. Nové úplné znění Položkového rozpočtu a **Změnový list č. 1 a 2**  tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí.

# III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejní v registru smluv.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet;**

**Příloha č. 2 – Změnový list č. 1**

**Příloha č. 3 – Změnový list č. 2**

V Nové Pace dne 24. 5. 2019 V  Hradci Králové dne 24. 5. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Gymnázium a Střední odborná škola MATEX HK s.r.o.**

**pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740** Martin Žítek, jednatel společnosti

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel